北京市级项目支出

绩效评价报告

主管部门       中共北京市委农村工作委员会

项目单位       中共北京市委农村工作委员会

项目名称  2021年农业农村现代化水平、现代农业

示范区、示范乡镇、产业园监测评价项目

评价机构      中共北京市委农村工作委员会

中共北京市委农村工作委员会

2022年5月

绩效图片

图1房山区现代农业水肥气一体化雾培蔬菜种植基地

图2密云国家农业现代化小番茄生产系统

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

（一）综合评价情况	8

（二）评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	19

八、附件	19

中共北京市委农村工作委员会

2021年农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、产业园监测评价项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件的要求，中共北京市委农村工作委员会成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对中共北京市委农村工作委员会（以下简称“市委农工委”）2021年农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、产业园监测评价项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

依据《北京市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划》、《关于开展现代农业产业园创建工作鼓励支持现代农业产业园发展的意见》(京政农函〔2017〕16号)等文件要求，为贯彻落实市委、市政府关于“拓展都市型现代农业实现形式，加快发展高端高效农业”的工作部署，2013年，全市开展都市型现代农业（高效农业）示范镇创建活动。在全市创建一批具有北京特色、地域特点，突出高端高效、绿色安全，能够引领示范、辐射带动的都市型现代农业示范乡镇，使之成为充分体现人文、科技、绿色特征的低碳农业先行区、现代农业生产与新型农业产业培育的样板区、农业科技成果和现代农业装备应用的展示区、现代农业功能拓展的实验区和农民接受新知识新技术的培训基地。

现代农业产业园建设是由原农业部、财政部部署，在规模化种养基础上，通过“生产+加工+科技”，聚集现代生产要素，创新体制机制，形成明确的地理界线和一定的区域范围，建设水平比较领先的现代农业发展平台，是新时期中央推进农业供给侧结构性改革、加快农业现代化的重大举措。为规范北京市级现代农业产业园的创建活动，2019年，市农业农村局、市财政局共同制定了《北京市级现代农业产业园创建管理办法（试行）》（京政农发〔2019〕134号），按照“目标考核、动态管理、能进能出”的管理机制，每年组织开展对批准创建的产业园运行情况进行监测评价。

2.主要内容及实施情况

该项目主要内容包括北京市农业农村现代化水平评价指标体系及监控评价、北京国家现代农业示范监测、都市型现代农业（高效农业）示范乡镇发展监测、现代农业产业园监测评价等四方面工作，详细内容如下：

（1）北京市农业农村现代化水平评价指标体系及监控评价工作：按照农业部及北京市创建国家现代农业示范区的相关文件要求，制定一套现实可行的指标体系，评价北京市农业现代化、农村现代化发展水平与存在问题，为北京市制定相关政策，促进决策科学化提供重要依据。

（2）北京国家现代农业示范监测工作：按照农业部及北京市创建国家现代农业示范区的相关文件要求，开展分析全市都市型现代农业发展的现状、特点、做法和优势，根据现代农业示范区评价体系，进行全年动态监测，为制定相关规划和决策管理提供依据。

（3）都市型现代农业（高效农业）示范乡镇发展监测工作：开展北京都市型现代农业（高效农业）示范乡镇调研和监测，通过数据分析和专家考评，评估全市都市农业示范镇创建成效，总结典型经验，分析存在问题，提出有针对性的政策建议。

（4）现代农业产业园监测评价工作：按照产业园监测评价指标体系，对国家级现代农业产业园和市级现代农业产业园进行监测评价，认真分析北京市现代农业产业园建设的现状特征和存在问题，为制定相关规划和决策管理提供依据。

市委农工委发展规划处是该项目的实施主体，按照党的十九大关于实施乡村振兴战略、《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的决策部署、农业部及北京市创建国家现代农业示范区的相关文件要求，制定一套现实可行的指标体系，完成北京现代农业产业园发展报告及北京市农业农村现代化发展水平研究报告。

3.资金投入和使用情况

该项目年初财政批复预算85万元，其中包括北京农业农村现代化水平评价指标体系及监测评价40万元、北京国家现代农业示范区检测10万元、都市型现代农业（高效农业）示范乡镇发展监测10万元、现代农业产业园监测评价工作25万元，资金到位率100%。

2021年12月，按照市财政局《关于同意调整农口部门2021年部分预算经费的函》（京财指〔2021〕2076号）要求，该项目核减预算金额20万元，核减内容为项目中都市型现代农业（高效农业）示范乡镇发展监测工作及北京市国家现代农业示范区发展监测等相关工作，核减后全年预算数为65万元，截至2021年12月31日，项目实际支出65万元，预算执行率为100%。

## （二）项目绩效目标

该项目总体目标为：完成《2020年北京市都市型现代农业（高效农业）示范乡镇监测报告》；开展现代农业产业园监测评价，并形成报告；收集、整理、分析全市以及10个区现代农业发展数据，完成农业部信息系统填报；完成《2020年北京市国家现代农业示范区监测评价报告》；制定北京农业农村现代化水平评价指标体系；开展2021年农业农村现代化水平监测评价，并形成报告。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：完成监测报告4个；制定指标体系1个；

2.质量指标：报告质量能达到农业农村部报送要求，能真实反映北京市农业现代化、农村现代化发展水平与存在问题；

3.进度指标：12月前完成各项任务；

4.成本指标：成本控制不超过85万元；

5.效益指标：促进镇村都市农业发展水平、农业产业园建设水平和全市农业现代化水平提升，为北京市制定相关政策，促进决策科学化提供重要依据；

6.服务对象满意度指标：产业园管委会工作人员和经营主体满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为市委农工委以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2021年项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是管理（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效果（30分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，并根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.收集资料

评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，并于2021年5月28日组织专家召开预备会，绩效评价工作组对该项目进行初评分，专家对该项目形成初步意见的基础上，并于2021年5月31日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分87.00分，其中：决策管理8.10分、过程管理18.80分、项目产出36.50分、项目效益23.60分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10.00 | 8.10 |
| 过程管理 | 20.00 | 18.80 |
| 项目产出 | 40.00 | 36.50 |
| 项目效益 | 30.00 | 23.60 |
| 综合得分 | 100.00 | 87.00 |
| 绩效评定级别 | 良 |

## （二）评价结论

1.决策指标分析。该指标分值10分，评价得分8.10分。该项目决策依据较充分，立项程序较规范，但项目前期立项可行性研究论证不充分；绩效目标设置考虑不够全面，个别指标设置对应性不足，缺乏质量指标约束，满意度指标涵盖范围不够全面；年度预算测算依据不够细化，预算标准不明确。

2.过程指标分析。该指标分值20分，评价得分18.80分。该项目组织机构明确，项目整体组织架构较为合理，但项目按照要求核减经费后，核减内容与承担单位沟通不及时，补充协议于12月3日才完成签订。

3.产出指标分析。该指标分值40分，评价得分36.50分。该项目完成了“北京现代农业产业园发展报告”、“北京市农业农村现代化发展水平研究报告”及“北京市农业农村现代化评价指标体系构建”，项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况基本符合目标设定，产出指标完成情况较好。

4.效益指标分析。该指标分值30分，评价得分23.60分。该项目实施具有良好的社会效益，但效益实现程度呈现不够充分，实施效果资料的归集整理工作应进一步加强；满意度调查覆盖面不够全面，部分产业园未对经营主体进行满意度调查。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

为贯彻落实《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划》、《关于开展现代农业产业园创建工作鼓励支持现代农业产业园发展的意见》(京政农函〔2017〕16号)等文件，农业部、财政部联合印发《关于开展国家现代农业产业园创建工作的通知》（农计发〔2017〕40号），指导开展国家现代农业产业园创建工作。北京市出台《关于开展现代农业产业园创建工作鼓励支持现代农业产业园发展的意见》(京政农函〔2017〕16号)文件，并开展市级产业园创建工作。同时，按照党的十九大关于实施乡村振兴战略和《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的决策部署，根据中共北京市委、北京市人民政府关于印发《北京市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》的通知要求，评价北京市农业现代化、农村现代化发展水平与存在问题，为北京市制定相关政策，促进决策科学化提供重要依据。

《北京市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》要求，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，选育特色农产品，培育名优品牌，以建设北京农产品绿色优质安全示范区为主要抓手，同步推进国家现代农业示范区、国家农业可持续发展试验示范区、国家农产品质量安全市、国家食品安全城市创建。依据《农业部办公厅关于印发国家现代农业示范区建设水平监测评价办法（试行）的通知》（农办计〔2013〕79号），每年对现代农业示范区建设情况进行监测。依据《北京都市型现代农业（高效农业）示范乡镇创建工作管理办法（试行）》（京政农发〔2017〕33号），每年对示范乡镇建设情况进行监测，从工作推进情况、产出情况、以及规模化、标准化、园区化情况等方面，评价其发展水平与存在问题，为北京市制定相关政策，促进决策科学化提供重要依据。

为规范北京市级现代农业产业园的创建活动，市农业农村局、市财政局共同制定了《北京市级现代农业产业园创建管理办法（试行）》（京政农发〔2019〕134号）文件，按照“目标考核、动态管理、能进能出”的管理机制，每年组织开展对批准创建的产业园运行情况进行监测评价，项目立项依据较为充分。

（2）立项程序规范性

该项目履行了市委农工委立项程序，立项程序较为规范。该项目为延续性项目，但项目需求分析及可行性论证分析不足，北京市农业农村现代化水平评价工作的依据支撑资料不充分。

评价认为，该项目具有政策相关性，立项依据较为充分，立项程序较为规范，但项目相关立项资料不完整，可行性论证不够充分。

### 2.绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

该项目整体绩效目标较为完整，各项指标围绕项目主要内容进行设置，但绩效目标的合理性有待加强，如效益指标设定较为宽泛，缺少经济效益指标如对农民增收的促进作用，不能很好地体现项目实施效果。

（2）绩效指标明确性

该项目总体绩效指标明确性较好，但部分项目指标设置不够明确，细化、量化程度不足，指标的可评价程度不足。如数量指标设置为“4个报告和1个指标体系”，未明确报告及指标的内容；质量指标设置为“能达到农业农村部报送要求，能真实反映北京市农业现代化、农村现代化发展水平与存在问题”，未反映报告及指标体系的具体质量要求，未反映合同约定的质量及标准；进度指标设置为“在12月前完成各项任务”，未结合关键性时间节点进行设置，如采购、合同签订、监测评价、验收等；成本指标未对报告及指标体系的成本进行明确细化。

评价认为，该项目整体绩效目标设置较为合理、明确，但部分绩效目标及指标设置不够明确，细化、量化程度不足，指标的可评价程度不足。

### 3.资金投入情况

（1）预算编制科学性

该项目预算总额为85万元，其中北京农业农村现代化水平评价指标体系及监测评价40万元、北京国家现代农业示范区检测10万元、都市型现代农业（高效农业）示范乡镇发展监测10万元、现代农业产业园监测评价工作25万元。项目执行过程中，共核减预算金额20万元，实际支出65万元，核减内容为项目中都市型现代农业（高效农业）示范乡镇发展监测工作及北京市国家现代农业示范区发展监测等相关工作，预算编制按照子项目进行预算分配，并未针对各个子项目按照经费支出内容预算进行细化，预算编制细化程度有待进一步加强。

（2）资金分配合理性

该项目资金依据项目年度目标内容分配资金，按照合同约定进行支付，合同首款支付50%，专家验收后15日内支付50%尾款，资金分配具有一定合理性，但是项目预算申报资料过于简单，缺少项目预算测算依据。

评价认为，该项目预算编制细化不足，预算测算依据不明确，资金分配论证不充分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理情况

该项目预算总额为85万元，核减预算金额20万元，实际支出65万元，预算执行率为100%，项目预算执行率较高。

该项目资金管理主要按照中共北京市委农村工作委员会、中共北京市委农村工作委员会关于印发《资金支出管理办法（试行）》（京农发〔2019〕10号）的规定执行，并按照项目计划和审批流程管理使用，根据北京市政府清理规范市级以下创建示范工作的通知和市财政局压减2021年财政支出的通知要求实施，资金管理较为规范。

评价认为，该项目资金能够及时、足额到位，预算执行率为100%，项目预算执行率较高。

### 2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

资金管理制度方面：市委农工委制定了《资金支出管理办法（试行）》（京农发〔2019〕10号）、《关于加强财务管理工作的意见》（京农发〔2019〕30号）等财务管理制度，为项目执行提供了资金管理制度规范。

项目管理制度方面：该项目依据《关于进一步加强财政支农项目管理的指导意见》（京农发〔2020〕43号）、《农业科技试验示范基地管理办法（试行）》（京政农发〔2020〕113号）、《北京市级现代农业产业园创建管理办法（试行）》（京政农发〔2019〕134号）等文件执行，市委农工委建立了实施方案，管理制度建设较为规范。项目实施方案从项目背景、项目内容与目标、项目进度安排、项目预期成果及预算及测算依据5个方面制定，但项目实施方案仍不够全面完整，缺乏组织机构、人员分工、各方职责、第三方过程监管措施、项目验收机制等项目内容。

（2）制度执行有效性

市委农工委按照项目工作安排，开展竞争性比选，经专家评审各竞争单位申报材料、打分等环节，确认中选单位。项目实施中，下发了《关于开展2020年度市级现代农业产业园监测的通知》、《关于进一步核实产业园监测数据的通知》等工作部署要求，开展相关调研走访37次，召开专家研讨会2次。

该项目在执行过程中基本按照相关制度执行，但是项目按照要求核减经费后，针对核减内容与承担单位沟通不及时，补充协议于12月3日才完成签订，补充协议签订滞后。

评价认为，该项目基本按照相关制度执行，建立了项目实施方案，但补充协议签署不及时，项目实施方案不完整，项目管理有待加强。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“4个报告、1个指标体系”，因资金核减，删减原项目中都市型现代农业（高效农业）示范乡镇发展监测工作及北京市国家现代农业示范区发展监测等相关工作内容和目标，根据验收资料，完成2个报告、1个指标体系，项目完成了“北京现代农业产业园发展报告”、“北京市农业农村现代化发展水平研究报告”及“北京市农业农村现代化评价指标体系构建”，数量指标已完成，数量指标完成符合目标设定。

### 2.产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“能达到农业农村部报送要求，能真实反映北京市农业现代化、农村现代化发展水平与存在问题”，根据验收资料，质量指标完成情况基本符合目标设定，但是质量指标设置未反映报告及指标体系的具体质量要求。

### 3.产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“12月前完成各项任务”，依据提供会计明细账、会计凭证、验收资料等相关材料表明，各项工作基本按照时效指标完成。

### 4.产出成本指标完成情况

该项目成本指标设置为“项目完成资金支出不超过85万元”，根据北京市政府清理规范市级以下创建示范工作的通知和市财政局压减2021年财政支出的通知要求，项目金额核减为65万元；依据提供的会计明细账、会计凭证、合同等相关材料表明，共计支出65万元，项目成本指标完成情况符合目标设定。

评价认为，该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况基本符合目标设定，产出指标完成情况较好。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，促进了镇村都市农业发展水平、农业产业园建设水平和全市农业现代化水平提升，为北京市制定相关政策，促进决策科学化提供重要依据。但效果实现程度呈现不足，效果支撑资料不足。

### 2.服务对象满意度指标完成情况

根据北京市现代农业产业园与农业农村现代化监测评价项目满意度调查问卷，该项目针对产业园管委会工作人员和经营主体进行了满意度调查，但满意度调查覆盖面不够全面，部分产业园未对经营主体进行满意度调查。

评价认为，该项目的实施，有助于了解各项目运行情况及工作成果，总结经验与做法，分析问题并提出相关建议，为进一步促进镇村都市农业发展水平、农业产业园建设水平和全市农业现代化水平提升工作提供决策支撑。但效果实现程度呈现不足，效果支撑资料不足，满意度调查覆盖面不够全面。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目实施农业农村现代化水平评价体系研究和现代农业产业园监测评价，建立了由各区农业农村局专人专项负责的对接工作组，按照有关工作方案统筹协调推进产业园创建和现代化评价体系调研，有效开展政策协调、资源整合，形成了以农民及农业经营主体为主体、农业农村部门引导、镇村积极参与的工作模式。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目可行性论证不足，部分绩效指标完整性、细化量化程度不足

该项目需求分析及可行性论证分析不足，北京市农业农村现代化水平评价工作的依据支撑资料不充分。

该项目部分绩效指标细化量化程度不足，如数量指标未明确报告及指标的内容；质量指标未反映报告及指标体系的具体质量要求，未反映合同约定的质量及标准；进度指标未结合关键性时间节点进行设置，如采购、合同签订、监测评价、验收等。此外，效益指标设定较为宽泛，缺少经济效益指标如对农民增收的促进作用，不能很好地体现项目实施效果。

2.预算编制规范性有待加强

该项目预算编制按照4个子项目进行预算分配，并未针对各个子项目按照经费支出内容预算进行细化，项目预算申报资料过于简单，缺少项目预算测算依据，预算编制细化程度有待进一步加强。

3.实施方案不够全面完整，补充协议签署及时性不足

该项目实施方案不够全面完整，缺乏组织机构、人员分工、各方职责、第三方过程监管措施、项目验收机制等项目内容。且缺少风险识别意识，对组织实施过程中可能出现的潜在风险合理预判不足，也未制定相应的应对措施，项目风险控制不充分。

该项目按照要求核减经费后，针对核减内容与承担单位沟通不及时，补充协议于12月3日才完成签订，补充协议签订滞后。

4.绩效呈现不充分，资料归集不足

该项目效果实现程度呈现不足，效果支撑资料不足；满意度调查覆盖面不够全面，部分产业园未对经营主体进行满意度调查。

# 六、有关建议

（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效监控

建议科学合理量化地设置绩效目标，提高绩效管理意识，重视项目绩效目标申报表的填写工作，合理科学设置绩效目标，指标设置尽量细化量化。完善服务对象满意度指标以反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度，准确反映项目实施效益效果。

（二）完善预算编制，增强预算编制合理性

建议进一步细化项目预算，加强预算管理，明确预算构成，结合项目内容及支出方向，对项目预算进行细化测算，提高预算编制的精细化程度，根据需求合理编制预算。

（三）强化项目管理

建议强化项目管理，完善实施方案，进一步明确项目组织机构、人员分工、各方职责、对第三方过程监管、项目验收机制等内容，完善强化管理运行体系，规范合同签订，为项目后续实施提供有力保障，确保项目预期绩效的实现。

（五）强化绩效意识，加强绩效资料的收集归集，呈现项目实施效果

建议加强绩效成果的全面体现，深入挖掘、提炼取得的效果和效益，全面、系统地展示项目绩效实现情况。重视满意度调查工作，科学设计调查问卷，科学确定调查对象及范围，加强问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改善和提升，有效发挥和提升资金使用效益。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件1：项目指标体系及打分情况表

附件2：专家意见汇总书

附件3：反映绩效的相关图片（扉页位置）

附件1：项目指标体系及打分情况表

| 2021年农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、产业园监测评价项目指标体系及打分情况表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.9 | 农业农村现代化水平评价依据较宏观，缺乏内部决策文件 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.8 | 缺少充分的可行性论证 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.68 | 效益指标较为宽泛，满意度指标涵盖范围不够全面 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 0.74 | 绩效指标不够细化量化 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1.1 | 项目内容和预算衔接性不足 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.7 | 效益指标不易考核 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4.8 | 需进一步完善 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2.7 | 未见绩效管理制度 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 6.2 | 制度需进一步完善 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 9.6 | 项目内容实施进行了调整，经费予以核减。 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 7.8 | 研究报告质量仍需提高。 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 9.8 | 需进一步提升 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 9 | 项目预算细化不足 |
| 效益 | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 25 | 项目实施所产生的效益。 | 19.8 | 成果应用体现不充分 |
|  |  | 5 | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 3.4 | 满意度调查覆盖面不够全面 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 86.02 |  |

附件2：专家意见汇总书