项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 郊区村庄环境综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡广升 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83979278 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.1 |  | 15.1 | 12.6802 |  | 10 |  | 83.97% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15.1 |  | 15.1 | 12.6802 |  | — |  | 83.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照我市农村人居环境整治和美丽乡村建设工作要求，会同相关处室共同做好涉农区村庄环境整治与建设等任务，积极开展村庄环境综合治理活动，着力解决农村生活垃圾乱倒、生活污水溢流、治理乱堆乱放、乱写乱画等突出问题。认真做好国庆节、春节等重大活动、重要节日期间农村环境保障，加大村庄环境检查、巡查力度，努力实现农村地区“干净、整洁、有序”。 |  |  |  |  |  | 一是全面摸排城乡结合部地区环境问题220余处。二是先后三次对城乡结合部地区人居环境进行的检查。三是历时40天开展城乡结合部地区新型农宅调研。四是加大重大活动、重要节目期间环境检查力度，累计检查260余个/次乡镇、近1700个/次行政村，督促问题整改230余处。配合村镇处对396个城乡结合部村容村貌和221个垃圾分类示范村现状逐一摸排。围绕冬奥会农村地区环境保障，对主要道路沿线的109个村庄和8条主要道路两侧500米内的环境进行了检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 联合检查次数 |  | 2次 |  | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 日常巡查次数 |  | 4次 |  | 10次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 整改问题数量 |  | 200条 |  | 230条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 联合检查 |  | 每半年1次 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 重大活动和重要节日期间环境检查 |  | 全国两会、五一、十一、元旦春节前开展检查 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目费用 |  | 15.1万 |  | 12.6802万 | 10 |  | 10 |  | 原因：工作人员厉行节约、反对铺张浪费，检查时减少食宿费用，同时由于单位改革职能调整，部分宣传费用暂时搁置。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 村民生活环境明显改善 |  | 明显改善 |  | 明显改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 垃圾、污水等突出环境问题得到有效治理 |  | 有效治理 |  | 有效治理 | 10 |  | 9 |  | 原因：个别项目资金投入大、建设周期长，个别镇村管理不到位。措施：继续督促相关部门和镇村加大农村人居环境建设和管理力度。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。