项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 村庄环境整治管理人员与村镇建设统计人员专业培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农村建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡广升 |  |  |  |  | 联系电话 | 83979278 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.16 |  | 13.16 | 5.3794 | 10 |  | 40.88% |  | 4.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.16 |  | 13.16 | 5.3794 | — |  | 40.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照住建部和市农业农村局有关工作要求，组织开展我市郊区村镇建设统计人员和村庄环境整治主管人员培训。通过培训，使广大基层村镇建设统计人员和村庄环境建设管理人员的思想认识和业务能力得到进一步提高，为我市村镇建设统计基础性工作实现制度化、规范化、标准化提供有力支撑，为进一步提升我市美丽乡村建设水平，改善农村人居环境奠定坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 一、分两批举办村镇建设统计年报工作培训，对来自十三个涉农区的189个街道、镇乡的210余名基层统计人员进行了培训。 二、举办“百师进百村”活动培训。150余名“乡村振兴示范村”党支部书记分别在3个分会场参加线下培训，130余名拟参与“百师”团队负责人员在线上听取了相关专家的授课。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村镇建设统计年报培训人数 |  | 220 |  | 223人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 村庄环境整治管理人员培训人数（“百师进百村”活动培训人数） |  | 600人 |  | 280 | 10 | 4 |  | 受疫情影响和根据事业单位改革后职能任务扩展的实际情况，结合“百师进百村”活动对280名村庄管理人员开展了乡村建设方面的培训。 |  |
|  |  | 质量指标 | 村镇建设统计人员、“百师进百村”示范村书记和“百师”团队的思想认识和业务能力得到进一步提高。 |  | 得到有效提高 |  | 完成 | 20 | 18 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 村镇建设统计年报培训 |  | 12月底完成 |  | 完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 村庄环境整治管理人员培训（“百师进百村”活动培训） |  | 6月底前完成 |  | 12月完成 | 10 | 6 |  | 受疫情影响和根据事业单位改革后职能任务扩展的实际情况，结合“百师进百村”活动对280名村庄管理人员开展了乡村建设方面的培训。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目费用 |  | 不超过13.16万元 |  | 实际使用5.3794万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 工作人员业务能力进一步增强 |  | 工作人员能力进一步增强 |  | 工作人员能力进一步增强 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.1 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。