北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门  北京市农业农村局

项目单位  北京市农村发展中心（原北京市农村建设办公室）

项目名称  郊区村庄环境综合整治项目

评价单位  北京市农村发展中心

参与评价

中介机构

北京市财政局

二〇二二年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.主要内容及实施情况	1

3.资金投入和使用情况	8

（二）项目绩效目标	9

1.总体目标	9

2.阶段性目标	9

3.宣传费用	10

二、绩效评价工作开展情况	11

（一）绩效评价目的、对象和范围	11

1.绩效评价目的	11

2.绩效评价对象和范围	11

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	11

1.绩效评价原则	11

2.评价指标体系	12

（1）绩效评价指标的确定原则	12

（2）绩效评价指标	13

3.绩效评价方法	13

（三）绩效评价工作过程	14

1.准备阶段	14

2.绩效评价实施阶段	15

3.绩效评价总结阶段	16

三、综合评价情况及评价结论	17

四、绩效评价分析	17

（一）项目决策情况分析	17

（二）项目过程情况分析	18

1.资金管理分析	18

2.项目组织实施情况分析	19

（三）产出情况分析	20

1.产出数量分析	20

2.产出质量分析	21

3.产出实效性分析	21

4.产出成本分析	21

（四）项目效益情况分析	22

1.实施效益分析	22

2.满意度调查	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24

（一）主要经验及做法	24

（二）存在的问题及原因分析	24

1.项目决策中存在的问题及原因分析	24

2.项目管理中存在的问题及原因分析	24

3.项目效益中存在的问题及原因分析	24

六、建议	26

七、其他需要说明的问题	27

八、附件	27

（一）专家意见汇总书	27

（二）指标体系及评分情况表	27

（三）专家及评价工作组情况表	27

北京市财政支出项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

改善农村人居环境,是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局的高度作出的一项重大决策,是实施乡村振兴战略的第一场硬仗。北京市高度重视，市委、市政府把开展农村人居环境整治推进美丽乡村建设摆上重要议事日程。先后召开乡村振兴现场推进会，全市农村工作会议，蔡奇书记、陈吉宁市长多次召开专题会议研究农村人居环境整治和美丽乡村建设的相关工作，密集到郊区农村基层进行调研，并作出系列批示指示。根据《2021年北京市改善农村人居环境推进美丽乡村建设工作方案》（京政农函〔2021〕25号）以及原北京市农村建设办公室三定方案，为做好北京市2021年农村人居环境整治和美丽乡村建设工作，深入开展农村人居环境大检查活动，着力解决农村生活垃圾乱倒、生活污水溢流、治理乱堆乱放、乱写乱画等突出问题，努力实现农村地区“干净、整洁、有序”，为冬奥会、冬残奥会筹办营造良好的村庄环境面貌。

2.主要内容及实施情况

#### （1）检查范围与重点

主要检查郊区各区镇、村环境建设情况，重点是高快速路两侧、城乡结合部等区域和部位的环境卫生情况。

#### （2）实施主体

北京市农村建设办公室隶属于北京市农业农村局，为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位，没有下属二级预算单位。事业编制10人。部门职责：开展村镇规划建设政策研究，推进农村城市化进程，专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策；配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设；负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训；负责远郊区县环境综合治理；负责全市村镇规划建设统计工作。

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】128号）文件精神，北京市农业农村局于2021年9月整合北京市优质农产品产销服务站（北京市净菜上市示范中心）、北京市农村财务管理事务中心、北京市农村建设办公室，组建北京市农村发展中心。根据事业单位改革工作部署要求，北京市农村建设办公室作为会计主体，在2021年1月1日至2021年12月31日会计期间内正常开展财务相关工作。

自2021年9月2日以来，该项目由新成立的北京市农村发展中心继续负责具体组织实施，适时邀请委局相关处室人员共同参与。

#### （3）检查内容及标准

根据《北京市农村人居环境检查考核评分标准（村级）》确定的内容和标准，重点检查农村风貌管控、生活垃圾、生活污水、农村厕所等内容。

#### （4）检查方式

检查采取明查与暗查相结合的方式进行，主要包括日常巡查和联合检查。日常巡查是指为掌握各区农村环境而进行的检查，包括“全国两会”、五一、国庆、元旦、春节等重要节假日和重大政治活动的检查，计划每季度进行一次。联合检查是指组织相关处室或部门负责同志参加，以拉练检查的方式，查找村庄环境建设中的不足之处，一般为上、下半年各进行一次。检查的方法主要包括听取汇报、查看资料、实地查看、综合评分和座谈交流等。

#### （5）工作计划

日常巡查。计划分别于2月、4月、9月和12月，组织检查4次。检查由农建办负责组织，每次检查约10天，人员主要由农建办工作人员、专家组成员组成。

联合检查。计划分别于6月和12月各组织一次拉练检查，13个区共检查10天，人员主要包括市农业农村局主管领导、区县主管部门领导和环境建设联络员等组成。

#### （6）工作要求

加强领导，周密部署。各涉区主管部门要充分认识环境检查工作的重要性和紧迫性，切实加强领导，积极开展自查自纠工作，及时指导、协调和研究解决检查中发现的突出问题。针对市里通报的问题和自查发现的问题，要及时整改，并明确整改要求、时限和责任人，确保整改到位。

严格考评，确保公正。检查人员应本着全面、细致、认真、负责的工作态度进行检查，认真做好评分、拍照留证等工作。对发现的环境问题，应坚持原则、实事求是，既不人为拔高、也不刻意压低，确保检查结果客观公正。

及时整改、确保实效。检查中发现影响村容环境的垃圾散乱、小广告、乱堆乱放等问题应立即通知委局相关处室进行清理。问题严重的，向相关主管部门下发整改督办单，并在下月巡查中作为重点对象进行检查。

北京市农村人居环境检查考核评分标准

区             镇（乡）              村               检查人员：                          日期：      年      月      日

| 考核项目 | 编号 | 评价内容 | 分值 | 扣分标准 | 问题处数 | 问题编号 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村庄形态 |  |
| （一）接诉即办（５分） | 1 | １２３４５热线和上级部门反映相关问题得到有效处理 | 5 | 考核当月有群众反映农村人居环境相关问题，未得到有效处理或群众不满意的，扣5分。 |  |  |  |
| （二）农村垃圾治理（3０分） | 2 | 垃圾收集设施干净完好正常使用 | 6 | 垃圾收集设施存在满冒，渗漏，污渍，破损或周边管护不到位问题的，每处扣2分 。 |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾分类得到有效执行。 | 4 | 存在未配置垃圾分类桶站和容器标识，或垃圾分类不规范等垃圾分类措施未有效执行问题的，每处扣2分。（非垃圾分类示范村此项暂不考核） |  |  |  |
|  | 4 | 范围内无暴露垃圾和积存生活垃圾 | 10 | 村域内有较为严重的暴露垃圾和积存生活垃圾的，每处扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 建筑垃圾得到规范有效处理 | 4 | 建筑垃圾未得到规范堆放和处理，每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 6 | 村内街坊路干净整洁，无卫生死角盲区。 | 6 | 村内街坊路路面（含农村市集）存在清扫保洁不到位，垃圾乱倒乱扔，卫生死角盲区的，每处扣2分。 |  |  |  |
| （三）农村生活污水治理（２０分） | 7 | 生活污水排放有效管控。 | 9 | 存在生活污水直排溢流路面，乱排乱放问题的，每处扣3分。 |  |  |  |
|  | 8 | 未经处理的生活污水不能直接排入河塘沟渠。（5分） | 5 | 未经处理的生活污水直排溢流路面，乱排乱放问题的，每处扣5分。 |  |  |  |
|  | 9 | 村内沟渠畅通，无堵塞淤积，无漂浮垃圾，无黑臭水体。 | 6 | 沟渠有垃圾，杂物淤积堵塞影响排水或有明显黑臭水体的，每处扣分3。 |  |  |  |
| （四)农村厕所革命（１5分） | 10 | 公厕达到三类及以上标准，按照规定时限正常开房，设施维护良好，干净整洁卫生。 | 10 | 公厕未按规定正常开放（公厕因在建，维修等合理原因未开放除外），扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 公厕上下水，座便蹲位，洗手池等设施损坏不能正常使用或制度未上墙，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 公厕存在侧位有污物，脏臭等问题的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 存在三类（不含）以下公厕的，每处扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 户厕达到无害化卫生厕所标准。 | 5 | 存在非无害化户厕的，每处扣1分。 |  |  |  |
| （五）村庄风貌管控（3０分） | 11 | 村内无侵占道私搭乱建。 | 6 | 存在侵占道私搭乱建的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 12 | 公共空间无乱堆乱放。 | 5 | 村内道路，街巷，绿化带，房前屋后等公共空间存在秸秆，柴草，建筑材料，杂物等乱堆乱放堵塞交通，垃圾秸秆焚烧和卫生死角的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 13 | 街坊路平整通畅。 | 4 | 街坊路存在严重破损失修，坑洼积水现象的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 14 | 村内公共绿化养护良好。 | 4 | 公共绿化存在明显枯死，破坏，占绿毁绿的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 15 | 村内无违规广告和残损破旧牌匾标识，无乱贴乱画乱挂现象。 | 3 | 存在违规广告和残损破旧牌匾标识，乱贴乱画乱挂现象的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 16 | 村内架空线规整有序。 | 3 | 村内架空线杂乱无序交织，存在安全隐患的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 17 | 路灯合理设置，管护到位。 | 3 | 存在路灯损毁，养护不到位，不亮现象的，每出扣1分。 |  |  |  |
|  | 18 | 田园整洁干净。 | 2 | 存在农药化肥包装物，废旧农膜等农业投入品废弃物和烧荒现象的，每处扣1分。 |  |  |  |
| 注: 100分满分, 80分及以上合格。 消防与用电暂且不评分，只做记录。 |

3.资金投入和使用情况

2021年2月15日，北京市财政局以《关于批复北京市农村建设办公室2021年预算的函》京财农指（2021）148号文件，批复原北京市农村建设办公室郊区村庄环境综合整治项目15.1万元，全部为财政资金。

2021年度郊区村庄环境综合整治项目资金统计表

单位：万元

| 项目 | 预算 | 财政拨款 | 资金到位 | 实际支出 | 资金使用率100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁费 | 12 | 12 | 12 | 11.73 | 98% |
| 差旅费、餐费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9502 | 59.39% |
| 宣传费（其他商品和服务支出） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 合计 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 12.6802 | 83.97% |

截止到2021年12月30日，实际到位资金15.1万元，实际支出12.6802万元，节约资金2.4198万元，主要原因是：预算中项目宣传费未发生，节约资金1.5万元，差旅费、餐费节约0.6498万元，租赁费节约0.27万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

按照我市农村人居环境整治和美丽乡村建设工作要求，会同相关处室共同做好涉农区村庄环境整治与建设等任务，积极开展村庄环境综合治理活动，着力解决农村生活垃圾乱倒、生活污水溢流、治理乱堆乱放、乱写乱画等突出问题。认真做好国庆节、春节等重大活动、重要节日期间农村环境保障，加大村庄环境检查、巡查力度，努力实现农村地区“干净、整洁、有序”。

2.阶段性目标

#### （1）联合检查

按照工作要求，每半年组织一次。成员包括委局相关处室和其他相关单位责任处室负责同志。计划采购车辆服务提供单位提供的租车服务，包括租车费、过路过桥费、食宿费等。项目预算费不超过4.6万元，主要是督促城乡结合部各区落实责任，完成中央环保督察整改任务。

#### （2）农村环境日常巡查

元旦、春节、“两会”、五一、十一等重大节日和重大活动前组织村庄环境巡查，全年共组织4次，计划采购车辆服务提供单位提供的租车服务，包括租车费、过路过桥费、食宿费等。项目预算费不超过9万元，主要是为检查各区开展村庄环境整改情况，进一步改善农村生态环境面貌、满足农村居民日益增长的美好生活环境的需要和促进城乡一体化水平。

3.宣传费用

主要制作与推进工作相关的宣传品，项目预算费不超过1.5万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

强化预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据，本次绩效评价工作是对北京市农村发展中心（原北京市农村建设办公室）2021年度郊区村庄环境综合整治项目的整体进行绩效评价，包括项目立项的充分性、绩效目标设置、资金投入的合理性；项目管理的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程以及绩效实现情况存在的问题。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是对北京市农村发展中心（原北京市农村建设办公室）2021年度郊区村庄环境综合整治项目15.1万元支出情况展开绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

定量分析是指通过数量计算的方法对评价内容进行分析，以反映评价对象的数量特征、数量关系和数量变化；定性分析是指无法通过数量计算分析评价内容，主要凭借分析者的直觉、经验，依据评价对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对评价对象的性质、特点、发展变化规律做出判断的一种方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由本市各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

#### （1）绩效评价指标的确定原则

①相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### （2）绩效评价指标

主要包括决策、管理、绩效三个方面，满分100分；一级指标：立项决策满分10分、项目过程管理、项目产出满分60分以及项目效益满分30分，二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益；三级指标：项目立项的充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率等。

（3）绩效评价具体指标体系及各级指标权重详见附件2:指标体系及评分情况表。

3.绩效评价方法

本次绩效评价工作，主要采用了公众评判法等绩效评价方式。具体如下：

（1）专家咨询。为有效把握项目特点，得出客观、准确的绩效评价结论，评价工作组聘请了绩效管理、业务管理、财政财务等领域的专家（专家名单详见附件3：专家及评价工作组情况表），通过电话、电子邮件等方式，就该项目涉及绩效评价内容与专家进行了咨询和讨论。具体评价内容如下：

①绩效目标的设定情况

重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与单位履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

②资金投入和使用情况

重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金能否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等

包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果

绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）专家函询。绩效评价工作组多次组织参与本项目的绩效评价专家进行函询，对项目资料进行审阅、充分交换意见，发表了对本项目绩效评价的意见和建议。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，本次绩效评价工作遵守严格、规范的工作程序。评价程序主要包括准备、实施和总结三个阶段。

1.准备阶段

（1）组建绩效评价工作组。北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司接受北京市农村发展中心委托，组建绩效评价工作组，组织开展绩效评价各项工作。

（2）事前沟通。绩效评价工作组针对绩效评价重点、工作内容、时间安排等内容，通过与该项目绩效评价工作负责人建立联系，针对项目单位需填报的绩效评价资料进行逐条讲解、分析，辅导项目单位准备绩效评价资料。

（3）拟定工作方案。绩效评价工作组拟定绩效评价工作方案，明确绩效评价内容、方法、工作时间等具体安排。

2.绩效评价实施阶段

（1）组建绩效评价专家组。评价工作组依据项目内容遴选评价专家，组成评价专家组，并适时对评价专家进行业务培训。

（2）现场调研和勘察。按照工作方案内容，评价工作组到项目现场进行实地调研和勘察，并对勘察情况进行视图和文字记录。有明确服务对象的，设计调查问卷，进行服务对象满意度调查。

（3）研究制定指标体系。评价工作组根据现场调情况，会同专家细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

（4）专家评价。评价工作组在与专家进行充分沟通确保质量的前提下，因北京市疫情组织绩效专家线上评价会，通过审核项目资料，对项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果等内容进行评价，就具体问题和项目单位进行沟通交流。在此基础上，评价专家独立出具《绩效评价专家意见》，讨论形成《绩效评价专家组评分汇总及专家评价综合意见》。

3.绩效评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组汇总、分析评价专家的评价意见，按照规定的文本格式和要求，撰写绩效评价报告；同时，整理绩效评价资料，归档备查。

（2）提交评价报告。评价工作组在专家评价会后，按照时间要求提交绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

2021年度郊区村庄环境综合整治项目，项目通过了相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经专家评议，本项目综合得分85.06分，等级为良好。其中项目决策9.14分，项目过程17.66分，项目产出37.16分，项目效益21.1分，绩效评定结论为良好。具体评分情况见附件1：2021年度郊区村庄环境综合整治项目财政支出项目绩效评价专家意见汇总书。

2021年度郊区村庄环境综合整治项目绩效评价一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.14 |
| 项目过程管理 | 20 | 17.66 |
| 项目产出 | 40 | 37.16 |
| 项目效益 | 30 | 21.1 |
| 综合得分 | 100 | 85.06 |
| 绩效评定级别 | 良好 |

# 四、绩效评价分析

## （一）项目决策情况分析

郊区村庄环境综合整治项目为经常性项目，2020年10月27日，经原北京市农村建设办公室党员大会研究，对郊区村庄环境综合整治项目立项，制定了项目绩效目标，确定项目预算15.1万元，并于2020年11月委托北京高商万达会计师事务所有限公司，对郊区村庄环境综合整治项目进行了预算评审，预算审定金额15.1万元

2021年2月15日，北京市财政局以《关于批复北京市农村建设办公室2021年预算的函》京财农指（2021）148号文件，批复北京市农村发展中心（北京市农村建设办公室）郊区村庄环境综合整治项目立项并下达项目预算15.1万元，全部为财政资金。

郊区村庄环境综合整治项目立项依据、程序比较充分，绩效目标比较全面、明确，预算编制比较科学合理，但是项目决策还存在如下问题：

1.作为经常性项目，针对性的中长期规划和年度规划统筹不足，比如分年度整治目标及项目年度间创新和改进体现不足，事前对技术方案的研讨、论证不够充分。缺少郊区村庄环境综合整治的相关工作计划，对于预算的支撑不足。

2.绩效指标填报不规范。未按照规范要求填报《绩效目标申报表》，对于项目的产出数量、质量、效益指标不够明确、细化、量化，服务对象及其满意度指标也未明确。

## （二）项目过程情况分析

1.资金管理分析

#### （1）预算执行情况分析

2021年2月15日，北京市财政局以《关于批复北京市农村建设办公室2021年预算的函》京财农指（2021）148号文件，批复北京市农村发展中心（原北京市农村建设办公室）郊区村庄环境综合整治项目立项并下达项目预算15.1万元，全部为财政资金。

截止到2021年12月30日，实际支出12.6802万元，资金结余2.4198万元，资金结余率16.03%，支出明细详见2021年度郊区村庄环境综合整治项目资金统计表。

存在问题：

预算执行率偏低。未按照计划执行完预算。存在预算变更，但未见变更决策过程资料，宣传费用未实施，事前计划不够充分。

#### （2）资金使用合规性分析

该单位依据内部控制管理制度，对预算项目的申报、执行、支付等环节制定了相应的管理制度，如《北京市农村建设办公室内部控制手册》、《规章制度汇编》。项目支出资金核算进行了专项核算、支出按照财务管理规定进行了审批。

2.项目组织实施情况分析

①项目管理制度的健全性

该单位编制了《北京市农村建设办公室内部控制手册》、《规章制度汇编》，在决策环节、预算管理环节、财务管理环节、采购管理环节、合同管理环节、财务核算以及预算支出环节制定了相应的管理制度，做到了按照制度规定对项目进行决策实施，保证了项目的顺利进展。

②制度执行的有效性

2021年度郊区村庄环境综合整治项目，按照制度规定履行了项目决策审批，签订了项目采购以及服务等合同。

③实施方案的完整性

为了保证项目的顺利实施，前期对2021年度郊区村庄环境综合整治项目制定了实施方案，方案较为细致合理，针对性较强。

④实施方案执行情况

2021年度郊区村庄环境综合整治项目在年初立项时，该单位根据2021年度工作安排，将该项目预算上报至北京市财政局。市财政预算批复资金下达后，该单位开始筹备该项目前期准备工作，并于年初确定服务供应商；项目期限：2021年1月1日，2021年12月31日。

存在问题：

实施方案不够完备，对于项目的职责分工、各相关主体协调机制、阶段计划时间安排、风险分析和防控措施等内容欠缺。

## （三）产出情况分析

1.产出数量分析

#### （1）联合检查

按照工作要求，每半年组织一次。成员包括委局相关处室和其他相关单位责任处室负责同志。计划采购车辆服务提供单位提供的租车服务，包括租车费、过路过桥费、食宿费等。项目预算费不超过4.6万元，主要是督促城乡结合部各区落实责任，完成中央环保督察整改任务。

#### （2）农村环境日常巡查

元旦、春节、“两会”、五一、十一等重大节日和重大活动前组织村庄环境巡查，全年共组织4次，计划采购车辆服务提供单位提供的租车服务，包括租车费、过路过桥费、食宿费等。项目预算费不超过9万元，主要是为检查各区开展村庄环境整改情况，进一步改善农村生态环境面貌、满足农村居民日益增长的美好生活环境的需要和促进城乡一体化水平。

2.产出质量分析

联合检查、农村环境日常巡查以街巷整治、污水垃圾治理环境问题为重点，日常环境检查累计260余个/次乡镇、近1700个/次行政村，督促问题整改230余处。配合村镇处对396个城乡结合部村容村貌和221个垃圾分类示范村现状逐一摸排，突出问题明显减少。围绕冬奥会农村地区环境保障，在主要道路沿线组织两轮拉网式环境检查。对主要道路沿线的109个村庄和8条主要道路两侧500米内的环境进行了检查，累计发现环境问题50处，均已反馈相关处室，督促各区进行整改。

3.产出实效性分析

2021年度郊区村庄环境综合整治项目在规定的时间内，完成了方案的制定、履行了政府采购程序即招投标程序，签订了合同，完成郊区村庄环境综合整治检查工作。

4.产出成本分析

2021年度郊区村庄环境综合整治项目批复预算金额为15.1万元，全部为财政资金，截止到2021年12月30日，实际到位资金15.1万元，实际支出12.6802万元，节约资金2.4198万元，主要原因宣传费没有发生。资金使用情况详见2021年度郊区村庄环境综合整治项目资金统计表。

## （四）项目效益情况分析

1.实施效益分析

一是全面摸排城乡结合部地区环境问题。5月份，该单位组织人员对城乡结合部地区村庄环境情况进行排查，特别是对三、四月份连续两个月未通过农村人居环境整治核查的村庄进行实地查看，全面排查人居环境建设突出问题。累计发现生活垃圾分类、生活污水治理、村容村貌整治等方面突出问题220余个。二是持续督促重点村庄加大整治力度。按照《市委农工委市农业农村局督导相关村庄持续提升农村人居环境的工作方案》责任分工，结合“进村入户走基层”三年专项行动计划，对朝阳区十八里店乡小武基村、横街子村和通州区宋庄镇富豪村农村人居环境整治工作进行了督导。针对三个村庄在市级农村地区人居环境检查考核不及格的情况，该单位分别与朝阳、通州两区和相关乡镇、村负责同志召开座谈会，就存在的问题进行深入分析，并提出解决对策。三是强化监管，建立长效机制。该单位先后三次对城乡结合部地区人居环境进行了的检查，对发现的问题第一时间通知属地村进行整改。对未整改、整改不彻底的问题，向委局相关处室汇报，由委局进行督办，确保整改任务落实到位。四是深入开展城乡结合部地区新型农宅调研。

2.满意度调查

现通过纸质满意度调查表来收集部分用户对2021年度郊区村庄环境综合整治项目的意见,以便更好地进检查工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.本项目严格按照相关法规及规定，组织落实合同签订、各项日常检查等程序环节。

2.严格落实项目预算支出制度，按照合同履行资金支付，在完成验收和审计审核后，分预付款、进度款、尾款支付，保证项目资金的合规合理使用。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策中存在的问题及原因分析

①作为经常性项目，针对性的中长期规划和年度规划统筹不足，比如分年度整治目标及项目年度间创新和改进体现不足，事前对技术方案的研讨、论证不够充分。缺少郊区村庄环境综合整治的相关工作计划，对于预算的支撑不足。

②绩效指标填报不规范。未按照规范要求填报《绩效目标申报表》，对于项目的产出数量、质量、效益指标不够明确、细化、量化，服务对象及其满意度指标也未明确。

2.项目管理中存在的问题及原因分析

①预算执行率偏低。未按照计划执行完预算。存在预算变更，但未见变更决策过程资料，宣传费用未实施，事前计划不够充分。

②实施方案不够完备，对于项目的职责分工、各相关主体协调机制、阶段计划时间安排、风险分析和防控措施等内容欠缺。

3.项目效益中存在的问题及原因分析

绩效管理意识有待加强。对于项目的决策、过程管理、产出及效果、资金使用情况等总结不足。满意度调查问卷内容不够全面，样本只提供了三份，无法全面反映村镇对项目的评价，未提供满意度分析资料。

# 六、建议

1.加强项目前期技术方案的研讨论证。作为经常性项目，建议在做好实地调研基础上，结合政策，制定针对性的中长期规划和年度重点计划，形成年度任务递进和提升目标，作为项目申报依据，提高年度间运行方式和绩效成果的不断创新和改进。

2.科学编制绩效指标。建议结合项目实施特点，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面填报，尽可能细化、量化各项指标，便于后期对项目执行结果进行监督与考核。

3.健全项目制度保障体系。首先，事前制定全面的《实施方案》，细化组织分工和时间计划、资金使用要求、各主体协调沟通机制、阶段任务和责任人、风险防控措施等内容。其次，完善针对性的项目管理制度，加强成本效益分析，在成本管控方面拓展更加有效的控制措施。

4.严格执行预算，如遇特殊因素导致预算不能按计划执行，及时履行预算调整程序，上缴。

5.加强城乡结合部地区日常环境维护，保持整治后的优美环境。继续加大督促检查力度，在做好日常督察的同时，建议责任到人，明确各类环境问题能够及时发现及时整改。

6．科学开展满意度调查。增加样本量，拓展调查范围，注意倾听村民、上级部门的意见，并将满意度调查情况进行分析，不断提高工作质量、效率，促进乡村建设。

# 七、其他需要说明的问题

无

# 八、附件

## （一）专家意见汇总书

## （二）指标体系及评分情况表

## （三）专家及评价工作组情况表

北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司

2022年5月17日

附件1

财政支出项目绩效评价

专家意见汇总书

项目名称：2021年度郊区村庄环境综合整治项目

项目单位：北京市农村发展中心（原北京市农村建设办公室）

评价时间：2022  年  5 月  日

填 报 说 明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级。项目评价合计得分90分（含）以上的为优秀，80（含）～90分之间的为良好，60（含）～80分之间的为中，60分以下的为差。

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 | 专家评价计分 |
| --- | --- |
| 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 项目决策 | 10 | 8.1 | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 9.14 |
| 立项过程 | 4 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.88 |
| 绩效目标 | 2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 2 | 2 | 1.58 |
| 资金投入 | 4 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | 3.68 |
| 过程 | 20 | 17.5 | 16.8 | 18 | 18.5 | 17.5 | 17.66 |
| 资金管理 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.3 |
| 组织实施 | 12 | 10 | 9.8 | 10.5 | 11 | 10.5 | 10.36 |
| 产出 | 40 | 35.5 | 35.3 | 37 | 38 | 40 | 37.16 |
| 产出数量 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28.8 |
| 产出质量 | 3 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2 | 3 | 2.26 |
| 产出时效 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.7 |
| 产出成本 | 4 | 3 | 3 | 4. | 3 | 4 | 3.4 |
| 效益 | 30 | 25 | 21.5 | 22 | 18 | 19 | 21.1 |
| 社会效益 | 20 | 18 | 14.5 | 16 | 15 | 9 | 14.5 |
| 满意度 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6.6 |
| 合计 | 100 | 86.1 | 82.2 | 86 | 84.5 | 86.5 | 85.06 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 85.06 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优秀□ 良好■ 一般□ 较差□ |
| 问题： 1.作为经常性项目，针对性的中长期规划和年度规划统筹不足，比如分年度整治目标及项目年度间创新和改进体现不足，事前对技术方案的研讨、论证不够充分。缺少郊区村庄环境综合整治的相关工作计划，对于预算的支撑不足。 2.绩效指标填报不规范。未按照规范要求填报《绩效目标申报表》，对于项目的产出数量、质量、效益指标不够明确、细化、量化，服务对象及其满意度指标也未明确。 3.预算执行率偏低。未按照计划执行完预算。存在预算变更，但未见变更决策过程资料，宣传费用未实施，事前计划不够充分。 4.实施方案不够完备，对于项目的职责分工、各相关主体协调机制、阶段计划时间安排、风险分析和防控措施等内容欠缺。 5.绩效管理意识有待加强。对于项目的决策、过程管理、产出及效果、资金使用情况等总结不足。满意度调查问卷内容不够全面，样本只提供了三分，无法全面反应村镇对项目的评价，未提供满意度分析资料。 6.城乡结合部地区个别村庄存在污水直排、垃圾清运不及时/私搭乱建、乱堆乱放等现象。 |
| 建议： 1．加强项目前期技术方案的研讨论证。作为经常性项目，建议在做好实地调研基础上，结合政策，制定针对性的中长期规划和年度重点计划，形成年度任务递进和提升目标，作为项目申报依据，提高年度间运行方式和绩效成果的不断创新和改进 2.科学编制绩效指标。建议结合项目实施特点，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面填报，尽可能细化、量化各项指标，便于后期对项目执行结果进行监督与考核。 3、健全项目制度保障体系。首先，事前制定全面的《实施方案》，细化组织分工和时间计划、资金使用要求、各主体协调沟通机制、阶段任务和责任人、风险防控措施等内容。其次，完善针对性的项目管理制度，加强成本效益分析，在成本管控方面拓展更加有效的控制措施。 4.严格执行预算，如遇特殊因素导致预算不能按计划执行，及时履行预算调整程序，上缴。 5.加强城乡结合部地区日常环境维护，保持整治后的优美环境。继续加大督促检查力度，在做好日常督察的同时，建议责任到人，明确各类环境问题能够及时发现及时整改。 6.科学开展满意度调查。增加样本量，拓展调查范围，注意倾听村民、上级部门的意见，并将满意度调查情况进行分析，不断提高工作质量、效率，促进乡村建设。 专家组长： 2022 年5月 日 |
| 附件2 2021年度郊区村庄环境综合整治项目绩效评价表 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策（10分） | 项目立项过程（4分） | 项目立项依据（2分） | 项目立项依据充分性（2分） | 2 | 1.92 |  |
|  |  | 项目立项程序（2分） | 项目立项程序规范性（2分） | 2 | 1.96 |  |
|  | 绩效目标（2分） |  | 目标明确、主题突出（1分） | 1 | 0.86 |  |
|  |  |  | 绩效指标细化、量化（1分） | 1 | 0.72 |  |
|  | 资金投入（4分） | 预算管理（4分） | 预算编制科学性（2分） | 2 | 1.82 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性（2分） | 2 | 1.86 |  |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 预算资金（8分） | 资金到位率（4分） | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 预算执行率（2分） | 2 | 1.4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性（2分） | 2 | 1.9 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度（6分） | 管理制度的健全性（3分） | 3 | 2.8 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性（3分） | 3 | 2.5 |  |
|  |  | 实施方案（6分） | 实施方案的完整性（3分） | 3 | 2.48 |  |
|  |  |  | 实施方案执行有效性（3分） | 3 | 2.58 |  |
| 产出（40分） | 产出数量（30分） | 联合检查（15分） | 按照工作要求，每半年组织一次。 | 15 | 14.4 |  |
|  |  | 农村环境日常巡查（15分） | 元旦、春节、“两会”、五一、十一等重大节日和重大活动前组织村庄环境巡查，全年共组织4次 | 15 | 14.4 |  |
|  | 产出质量（3分） | 检查、巡查质量（3分） | 运行稳定性保障、信息安全保障（6分） | 3 | 2.26 |  |
|  | 产出时效（3分） | 完成及时性（3分） | 联合检查、农村环境日常巡查（3分） | 3 | 2.7 |  |
|  | 产出成本（4分） | 成本节约率（4分） | 联合检查、农村环境日常巡查（4分） | 4 | 3.4 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（20分） | 社会效益（20分） | 工作效率提升 | 20 | 14.5 |  |
|  |  | 工作人员满意度（10分） | 联合检查、农村环境日常巡查满意度（10分） | 10 | 6.6 |  |
| 合计 |  | 100 | 85.06 |  |

附件3

# Text boxes

北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司