项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第32届北京农民艺术节 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王欣 | | | | | 联系电话 | | 13810209860 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 263.5298 | 263.5298 | | 263.5298 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 263.5298 | 263.5298 | | 263.5298 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、 13台乡村大舞台专场展演  2、1台乡村大舞台优秀节目汇演  3、“聚焦美丽乡村”摄影作品征集活动，评选优秀作品100幅。 | | | | | | 1. 完成13台乡村大舞台专场展演2、未完成乡村大舞台优秀节目汇演   3、完成“聚焦美丽乡村”摄影作品征集活动，并评选优秀作品100幅。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办13台乡村大舞台专场展演 | | | 13台 | 13台 | 13 | | 13 | |  | |
| 举办1台乡村大舞台优秀节目汇演 | | | 1台 | 1台 | 1 | | 0 | | 因疫情原因取消，改为在专场展演的基础上，剪辑制作了一台视频节目，在北京电视台进行了播出）。 | |
| 举办“聚焦美丽乡村”摄影作品征集活动，评选优秀作品100幅。 | | | 100幅 | 100幅 | 4 | | 4 | |  | |
|  | 摄影展场地租赁 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 13台乡村大舞台专场展演，13涉农区参与率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 1台乡村大舞台优秀节目汇演达到了播出级的质量标准，在北京电视台播出。 | | | 2次（首播和重播） | 2次（首播和重播） | 1 | | 0.5 | |  | |
|  | “聚焦美丽乡村”摄影作品征集活动 | | | 反映“三农”成果 | 反映“三农”成果 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 13台乡村大舞台专场展演 | | | 11月底前 | 11月底前 | 4 | | 4 | |  | |
| 1台乡村大舞台优秀节目汇演（因疫情改为视频编辑） | | | 12月底前 | 12月底前 | 4 | | 1 | |  | |
| 举办“聚焦美丽乡村”摄影作品征集活动，评选优秀作品100幅。 | | | 11月底前 | 11月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算项目控制数 | | | 263.5298 | 263.5298 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力（获得奖项） | | | 基层群众广泛参与、活动影响力得到提升 | 1、被列入中宣部2021年度全国“三下乡”活动示范项目名单；2、被市委宣传部、首都文明办评为2021年度“新时代文明实践提名创新案例”。5 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.5 | | 优 | |