北京市第三次土壤普查内业测试化验工作

实施方案

按照《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加快推进2023年第三次全国土壤普查工作的通知》（国土壤普查办发〔2023〕21号）要求，依据《第三次全国土壤普查样品制备和检测技术规范》和《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》，结合北京实际，制定本实施方案。

一、工作目标

完成朝阳、海淀、丰台3个区耕地、园地、林地和草地土壤样品和土特产品样品的测试化验任务，包括389个土壤样品、17个土特产品的土壤样品制备、流转、保存、检测及数据整理分析、上报等内容。

二、工作任务

（一）样品制备、保存和流转。按照《北京市第三次全国土壤普查样品制备技术规范》和《北京市第三次全国土壤普查内业测试化验全程质量控制技术规范》规定和要求，完成表层土壤样品、剖面土壤样品的接收、风干、粗磨、分装、保存和流转，完成水稳性大团聚体样品的接收、风干、分装、保存和流转。

（二）样品检测。按照《北京市第三次全国土壤普查样品制备技术规范》和《北京市第三次全国土壤普查内业测试化验全程质量控制技术规范》，完成表层土壤样品及剖面发生层土壤样品的细磨、检测和数据上报，完成土特产品的检测。

1．耕地、园地检测指标

表层土壤样品理化性状检测指标包括：容重、水稳性大团聚体、机械组成、pH、阳离子交换量、交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量）、水溶性盐（水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根、离子总量）、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾、有效硫、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、总镍，共计27项。

剖面发生层土壤样品理化性状检测指标包括：容重、水稳性大团聚体、机械组成、pH、阳离子交换量、交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量）、水溶性盐（水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根、离子总量）、有机质、碳酸钙（无机碳）、全氮、全磷、全钾、全硫、全硼、全铁、全锰、全铜、全锌、全钼、全铝、全硅、全钙、全镁、有效磷、速效钾、缓效钾、有效硫、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、总镍，共计39项。

2．林地、草地检测指标

表层土壤理化性状检测指标为：容重、机械组成、pH、阳离子交换量、交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量）、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾，共计11项。

剖面土壤理化性状检测指标为：容重、水稳性大团聚体、机械组成、矿物组成、pH、阳离子交换量、交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量）、有机质、碳酸钙（无机碳）、全氮、全磷、全钾、全硫、全铁、有效磷、速效钾，共计16项。

3．土特产品检测指标：（还原型）维生素C、硝酸盐、可溶性固形物。

三、工作内容

（一）技术文件和方案。根据全国土壤普查办统一规范要求，制定本市土壤三普内业测试化验技术规范，包括《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转和保存技术规范》、《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》和《北京市第三次全国土壤普查内业测试化验全程质量控制技术规范》，制定实验室管理办法和质量控制工作方案。

（二）质量控制实验室和技术专家组。确定北京市农林科学院（肥料质检中心）为北京市第三次全国土壤普查内业测试化验工作省级质量控制实验室。组建技术专家指导小组，负责测试化验全程技术指导和数据审核。

（三）检测实验室遴选。按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，严格遴选具体相应资质的检测实验室。

（四）实验室运行。承担样品制备和检测任务的实验室应严格执行《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转和保存技术规范》《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》和《北京市第三次全国土壤普查内业测试化验全程质量技术规范》技术要求，严格内部质量保证与质量控制。实验室技术负责人和质量负责人要掌握并贯彻执行有关规定和管理要求；所有承担样品制备、检测任务的实验室的样品制备人员、检测人员、技术负责人和质量负责人，必须参加市级以上（含本市级）第三次全国土壤普查领导小组办公室组织的检测技术培训，培训考核合格后发证，持证方可开展相关工作。

（五）实验室管理。北京市第三次土壤普查领导小组办公室负责对承担样品制备和检测任务的实验室管理。对发现存在质量问题的实验室，暂停其相关任务，由本市质量控制实验室分析原因并监督整改，合格后方可恢复其工作。但对工作过程中发现专业技术水平、质量管理水平存在严重问题的实验室，连续2次质量监督检查发现质量问题且整改后仍不符合要求的实验室，存在数据弄虚作假、泄露敏感数据信息等行为的实验室，立即停止并不得再承担普查工作任务，情节严重的，依法追究法律责任，并及时将有关情况报国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室。

（六）质量控制。严格内业测试化验全程质量控制，实现对制样场地、制样工具、制样流程、制样记录、样品保存条件、密码平行样和质控样品添加、样品检测等重点环节全覆盖；开展检测实验室内部质量管理体系运行情况评估和外部质量控制数据分析，动态掌握检测实验室的工作质量。

四、职责分工

北京市耕地建设保护中心：负责组织协调工作。包括制定市级内业测试化验实施方案以及技术规范等，监督落实各项工作内容，公开招标样品制备和检测实验室，组织开展技术骨干培训、宣传和数据审核等。

北京市农林科学院（肥料质检中心）：负责内业测试化验全程质量控制，包括样品制备、保存、流转、检测等关键环节工作的监督检查以及检测实验室的外部质量监督检查，动态掌握各实验室工作质量；完成样品组批与转码，按照50个样品一批次组批，每批次随机插入密码平行样品组和质控样品，并做好批次样品转码和信息记录等；完成本市≥10‰样品的留样抽检；配合完成检测数据审核与校核；对测试化验过程中遇到的技术问题提出解决措施，协助开展实验室技术骨干培训；对发现存在质量问题的制样和检测实验室，会同专家查找分析原因并监督整改。

样品制备实验室职责：按照《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转和保存技术规范》、《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》、《北京市第三次全国土壤普查内业测试化验全程质量技术规范》和实验室管理办法要求，完成样品接收、风干、制样、保存及流转等相关工作。

检测实验室职责：按照《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转和保存技术规范》、《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》、《北京市第三次全国土壤普查内业测试化验全程质量技术规范》和实验室管理办法要求，完成土壤样品细磨和检测，确保检测数据真实、准确，并及时上报数据。

五、进度安排

根据外业土壤采样进度，内业测试化验工作安排如下：

2023年10月底前：完成样品制备工作

2023年11月底前：完成测试化验工作及数据审核与上报。

2023年12月底前：完成工作总结和各项报告。

六、主要成果

（一）开展不少于389个土壤样品制备与检测；

（二）开展不低于10‰的土壤样品抽检量；

（三）形成内业测试化验工作报告和测试化验质量控制报告各1份。

附件1：内业技术专家组

附件2：内业负责人联系表

附件1

内业技术专家组

组长:

汪  洪  国家化肥质量监督检验中心研究员

副组长：

刘善江  北京市农林科学院研究员

贾月慧  北京农学院教授

焦如珍  中国林业科学研究院研究员

成员：

陆安祥  北京市农林科学院研究员

董大明  北京市农林科学院研究员

苏世鸣  中国农业科学院农业环境与可持续发展研究员

栾亚宁  北京林业大学副教授

封朝晖  中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员

毛雪飞  中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

研究员

田  野  北京市农林科学院副研究员

附件2

内业负责人联系表

| 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京市耕地建设保护中心 | 李昌伟 | 内业工作组 组长 | 13910856913 |
| 北京市农林科学院 | 刘善江 | 质量控制实验室负责人 | 13520867110 |
| 华测检测认证集团北京有限公司 | 王 彤 | 样品制备实验室负责人 | 13466545570 |
| 谱尼测试集团股份有限公司 | 徐九录 | 样品检测实验室负责人 | 13810296876 |