附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年生态农业建设-设施农业产地土壤环境质量和农产品质量安全协同监测 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | 北京市农业环境监测站 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘晓霞 | | | | 联系电话 | 82078444 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 116.46 | 113.324 | 112.644233 | 10 | | 99.40% | | 9.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 116.46 | 113.324 | 112.644233 | — | | 99.40% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在我市设施农业生产的重点区布设土壤环境质量和农产品质量安全协同监测点，布设80处监测点进行320个土壤和农产品协同监测，并完成年度总结报告。 | | | | | 在全市13个农业区的设施农业生产基地布设土壤环境质量和农产品质量安全协同监点80处，完成320个土壤和农产品的协同监测，并完成年度总结报告。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点位布设 | | 80处 | 80处 | 5 | 5 | |  | |
| 土壤样本采集 | | 320个 | 320个 | 5 | 5 | |  | |
| 农产品样本采集 | | 320个 | 320个 | 5 | 5 | |  | |
| 土壤样本制备 | | 每份土壤样本包含原样土、20目、100目3种 | 每份土壤样本3种，包含原样土、20目和100目，其中100目又包括A样和B 样各1份。 | 5 | 5 | |  | |
| 农产品样本制备 | | 每份农产品制备A、B样各1个 | 每份农产品制备样品2个，包括A、B样各1个 | 5 | 5 | |  | |
| 总结报告 | | 1份 | 完成项目总结报告1份，并向局生态建设处进行了汇报。 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 布点涵盖范围 | | 覆盖设施农业重点区不少于6个 | 覆盖全市13个农业区 | 5 | 5 | |  | |
| 检测数据 | | 样本重金属检测CMA报告 | 农产品样本和土壤样本的重金属等项目的CMA检测报告各1份 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成点位布设，启动协同采样监测 | | 6月底前完成 | 已于3月中旬完成具体点位布设，并4月初全面启动了土壤与农产品的协同监测 | 2 | 2 | |  | |
| 完成样本采集 | | 10月底前完成 | 10月中旬已完成监测点样本采集 | 3 | 3 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 不超过项目金额113.324万元。 | 项目全年执行数为112.644233万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | | 落实《北京市土壤污染防治工作方案》，保障农产品质量安全。 | 落实《北京市土壤污染防治工作方案》，在13 个农业区全面开展了设施农业产地土壤与农产品协同监测，获得了第一手的数据资料，为保障农产品质量安全提供数据支持。在此工作基础上在全市农业局与生态环保局市区乡镇三级机构网络技术培训，为我市设施产地环境协同监测提供实用技术。 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | 落实《北京市土壤污染防治工作方案》，为加强设施农业用地土壤环境管理、推动农用地地土壤环境质量类别划分，保障农产品产地环境质量安全提供数据支持。 | 落实《北京市土壤污染防治工作方案》中，加强设施农业用地土壤环境管理的相关规定；填补了农用地详查未能涉及的设施处女地土壤质量监测工作，进一步推动了我市农用地土壤环境质量类别划分工作范围，为保障农产品产地环境质量安全提供数据支持。 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满足局业务处室对项目的相关要求 | | 满意度达85%以上 | 局主管处室生态建设处满意度为非常满意，并已经此项工作纳入下一年度预算中。 | 10 | 9 | | 按照主管处室要求进一步梳理工作中的有效工作措施，继续做好与主管处室的业务交流汇报。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.94 | |  | |