附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市主要农作物品种试验及审定项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市种子管理站 | | | | | |
| 项目负责人 | | 邢蕾 | | | | | 联系电话 | 62248632 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 127 | 116.237 | | 115.7705 | 10 | | | 99.60% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 127 | 116.237 | | 115.7705 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：组织开展北京市小麦、玉米、大豆三类主要农作物品种试验及专项鉴定试验，定期组织开展品种试验考察，完成年度试验总结。 目标2：协助市农业农村局组织召开小麦、玉米、大豆品种审定专业委员会初审会议、主任委员会终审会议，完成品种审定工作。 | | | | | | 目标1：完成小麦、玉米、大豆三类主要农作物品种试验及专项鉴定试验，组织专家考察5次，完成年度试验总结。  目标2：组织召开了三类作物初审、终审会，完成品种审定工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年度主要农作物品种试验总结 | | | 各类作物各1份 | 形成小麦、玉米、大豆试验总结各1份 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 组织各审定专业委员会开展品种试验考察 | | | 不低于5次，严格依据品种考察工作要求执行 | 严格依据品种考察工作要求组织专业委员会田间考察5次 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 开展主要农作物品种试验；组织专家考察；组织召开玉米、大豆品种审定专业委员会初审会议和主任委员会终审会议。 | | | 1-6月 | 1-6月 | | 10 | 10 | |  | |
| 开展主要农作物品种试验；组织专家考察；汇总分析试验数据，完成主要农作物品种试验总结的撰写；组织召开小麦品种审定专业委员会初审会议。 | | | 7-12月 | 7-12月 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 116.237万元 | 115.7705万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 为品种推广提供科学依据 | | | 完成品种审定工作，为品种推广提供科学依据 | 2021年共审定通过小麦、玉米、大豆新品种20个，为品种推广提供了科学依据 | | 30 | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 | |  |  | |  | |
| 可持续性影响指标 | 无 | | | 无 | 无 | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参试单位满意度 | | | ≥80% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.96 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。