附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农村改革 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 计划财务处 | | | | | 实施单位 | 农村合作经济指导处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 姚杰章 | | | | | 联系电话 | 62012818 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 144.05 | 144.05 | | 134.05 | 10 | | 93% | | 9.31 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 144.05 | 144.05 | | 134.05 | 10 | | 93% | | 9.31 | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | —— | |  | | —— | |
| 其他资金 | |  |  | |  | —— | |  | | —— | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.按照农业农村部统一部署要求，组织做好农村集体资产年度清查工作；2.委托第三方机构对93个扶持村级集体经济试点村工作完成情况进行评价，进一步促进村级集体经济发展壮大；3.对农民合作社市级示范社开展规范化建设评价，进一步促进农民合作社规范发展和质量提升；4.指导各区做好农村集体经济组织登记赋码工作，向农村集体经济组织颁发登记证书。 | | | | | | 1.按照农业农村部统一部署要求，组织做好农村集体资产年度清查工作；2.委托第三方机构对93个扶持村级集体经济试点村工作完成情况进行评价，进一步促进村级集体经济发展壮大；3.对农民合作社市级示范社开展规范化建设评价，进一步促进农民合作社规范发展和质量提升；4.指导各区做好农村集体经济组织登记赋码工作，向农村集体经济组织颁发登记证书。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作报告 | | | 3篇 | 3篇 | | 3 | | 3 | |  |
| 《扶持村级集体经济试点村评价报告》（分区） | | | 9篇 | 9篇 | | 3 | | 3 | |  |
| 质量指标 | 工作总结报告完整性 | | | 100% | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 资产清查完成比例 | | | 100% | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 参评试点村评价完成率 | | | 100% | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 参评合作社评价完成率 | | | 100% | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 农村集体经济组织登记证书变更换发 | | | 100% | 100% | | 4 | | 4 | |  |
| 时效指标 | 工作报告 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 4 | | 4 | |  |
| 扶持村级集体经济试点村评价 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 4 | | 4 | |  |
| 农民合作社规范化建设评价 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 4 | | 4 | |  |
| 农村集体经济组织登记证书变更换发 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 4 | | 4 | |  |
| 农村集体经济组织登记证书印制 | | | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 | | 4 | | 4 | |  |
| 完成竞争性必选，确定工作方案 | | | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 | | 4 | | 4 | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 144.05万元 | 实际执行134.05万元 | | 4 | | 4 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 加强农村集体资产管理，促进村级集体经济组织规范运营，推动村级集体经济试点村发展壮大，促进农民合作社成员致富增收 | | | 得以实现 | 得以实现 | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 保障农村集体经济组织和农民的合法权益，促进农村集体经济组织健康发展，激励合作社规范发展、自我完善 | | | 得以实现 | 得以实现 | | 10 | | 9 | | 效果资料呈现不足 |
| 可持续影响指标 | 带动全市农村集体经济健康持续发展，带动全市农民合作社健康持续发展 | | | 得以实现 | 得以实现 | | 10 | | 9 | | 效果资料呈现不足 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 村级集体经济组织满意度 | | | ≥90% | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 农民合作社满意度 | | | ≥90% | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.31 | |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。