附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年种畜禽生产经营许可现场验收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧总站 | | | | |
| 项目负责人 | | 肖炜 | | | | | 联系电话 | | 84929025 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.8 | | 8.8 | 8.02 | | 10 | | 91.14% | | 9.11 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.8 | | 8.8 | 8.02 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成市农业农村局交办的种畜禽生产经营许可材料审查或现场验收事项20项以上，无违法行为。 | | | | | | 完成市农业农村局交办的种畜禽生产经营许可材料审查或现场验收事项27项，无违法行为。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：验收数量 | | 完成市农业农村局交办的种畜禽生产经营许可的材料审查、现场验收工作，20项以上 | | 完成市农业农村局交办的种畜禽生产经营许可的材料审查、现场验收工作，27项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收质量 | | 验收过程严格按照市农业农村局要求的审批流程办理，无违法行为 | | 27项工作均按照标准规程完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：验收完成时间 | | 根据企业申报情况，6月30日前完成应验收事项；12月30日前完成应验收事项。 | | 均在规定时间完成,完成率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 不超过8.8万元 | | 8.02万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：规范种畜禽生产经营行为 | | 规范种畜禽生产经营行为 | | 按照种畜禽验收标准验收，规范种畜禽生产 | 30 | | 29 | | 量化程度有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：投诉率 | | 验收企业对验收过程规范性投诉率低于10% | | 无投诉，服务对象满意度100% | 10 | | 9.5 | | 样本量充分，但总结说明有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.61 | |  | |