附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年组织北京市农民体育健身活动及参加全国农民体育赛事活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农民体育工作办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毕墨玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581648839 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.3336 | 74.3336 |  | 54.542505 |  | 10 |  | 73.38% |  | 7.34 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 68.744945 | 68.744945 |  | 50.40245 |  | — |  | 73.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5.588655 | 5.588655 |  | 4.140055 |  | — |  | 74.08% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办北京市第二十一届农民象棋赛一次，北京市美丽乡村羽毛球比赛一次，北京市美丽乡村健康跑比赛一次，北京市农民丰收节——趣味运动会一次，参加全国农民体育赛事活动3-4项，农民参与度70%以上，比赛效果共同提高，进度按照预定时间或提前完成。 |  |  |  |  |  | 完成北京市第二十一届农民象棋赛一次，北京市美丽乡村羽毛球比赛一次，北京市美丽乡村健康跑比赛一次，参加全国农民体育赛事活动3项，农民参与度达到70%以上，比赛效果提升明显。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办美丽乡村羽毛球比赛 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办美丽乡村健康跑比赛 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办北京市农民丰收节趣味运动会 |  |  | 1次 | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因暂停举办 |  |
|  |  |  | 举办北京市第二十一届农民象棋赛 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国农民体育赛事活动 |  |  | 3次 | 3次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 普及率 |  |  | 60% | 60% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 农民参与度 |  |  | 70% | 70% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛效果 |  |  | 70% | 70% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 农民健康指数 |  |  | 55% | 55% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办美丽乡村羽毛球比赛 |  |  | 5月 | 5月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办美丽乡村健康跑大赛 |  |  | 9月 | 9月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办北京农民丰收节—趣味运动会 |  |  | 10月 | 未完成 | 3 |  | 0 |  | 疫情原因暂停举办 |  |
|  |  |  | 举办北京市第二十届农民象棋赛 |  |  | 6月 | 6月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国农民体育赛事活动 |  |  | 12月前 | 12月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 74.3336万元 | 54.542505万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 农民民生影响力得到提升 | 农民民生影响力得到提升 | 30 |  | 28 |  | 效益材料有待加强 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 农民满意度 |  |  | 70% | 70% | 10 |  | 8 |  | 支撑材料有待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.34 |  |  |  |