附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年设施菜田土肥监测基地维护与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市土肥工作站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲明山 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810720103 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64 | 64 |  | 62.185673 |  | 10 |  | 97.17% |  | 9.72 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64 | 64 |  | 62.185673 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、维护设施菜田土肥监测基地1个，面积29亩。 2、组织行业相关技术人员观摩基地展示先进技术2 期，学习交流先进土肥技术。 3、展示先进水培韭菜、新型基质栽培草莓、新型肥料椰糠栽培番茄等新技术3套，开展其他土肥相关技术、产品试验示范3套。 |  |  |  |  |  | 维护建设示范基地1个，面积29亩；开展6个相关土肥水种植试验。除了由于疫情防控需要，没有组织科技观摩活动外，基本上完成了年 度目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护设施菜田土肥监测基地 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：维护设施菜田土肥监测基地面积 |  |  | 29亩 | 29亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：集成土肥水技术示范展示6套 |  |  | 6套 | 6套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：组织科技观摩2次 |  |  | 2次 | 0次 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情防控需要，未进行现场交流 |  |
|  |  | 质量指标 | 进一步提升示范展示土肥水新技术水平，提升向社会宣传土肥公益职能 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 64万元 | 62.185673万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过交流学习带动土肥技术人员、种植大户、合作社等主体提高现代科学种植水平 |  |  | 通过交流学习带动土肥技术人员、种植大户、合作社等主体提高现代科学种植水平 | 通过交流学习带动土肥技术人员、种植大户、合作社等主体提高现代科学种植水平 | 10 |  | 7 |  | 由于疫情防控需要，未进行现场交流 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 土肥水技术示范促进增收并具有复制性 |  |  | 土肥水技术示范促进增收并具有复制性 | 土肥水技术示范促进增收并具有复制性 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 土肥水示范技术辐射带动整个基地及周围种植大户 |  |  | 土肥水示范技术辐射带动整个基地及周围种植大户 | 土肥水示范技术辐射带动整个基地及周围种植大户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度调查 | 98%以上 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  | 未明确服务对象，满意度支撑资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.72 |  |  |  |