附件2

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 2021年度北京市救灾备荒种子储备补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 种业管理处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王以中 |  |  |  | 联系电话 |  | 82031849 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.038975 | 19.038975 |  | 19.038975 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.038975 | 19.038975 |  | 19.038975 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在种子储备期间，依据今年昌平区6.25灾情的发生情况，组织开展储备种子的调用，调用的储备种子需要支付企业50%的种子价格款；在完成企业与灾区的协调后，迅速将受灾种子拨付昌平区，及时高效的完成农业补种，保证农民收入。 |  |  |  |  | 对9438.65亩雹灾受灾面积，动用北京市救灾备荒种子储备9175.535公斤。与京研益农、龙耘种业、顺鑫农科三家市级承储单位签订了农作物种子买卖合同。龙耘种业供应了5612.2公斤玉米种子，顺鑫农科供应了2862公斤玉米种子，京研益农供应了286.575公斤大白菜种子、236.36公斤萝卜种子和178.4公斤油菜种子，均已分发至受灾农户手中。根据《2021年北京市救灾备荒种子储备工作方案》，市级财政应按照50%补贴标准,给予承储单位动用救灾种子补贴，共计190389.75元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供储备救灾种子 | 9175.535公斤 |  | 9175.535公斤，其中：玉米种子8474.2公斤、蔬菜种子701.335公斤 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 储备种子质量 | 确保储备种子水分、发芽率、净度合格率100% |  | 储备种子水分、发芽率、净度检查合格率100% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 储备补贴资金拨付 | 10月后，12月底前 |  | 12月8日 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.038975万元 |  | 19.038975万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保储备种子质量符合国家质量要求，提高农业抗风险能力，保障农业生产安全 | 确保储备种子质量符合国家质量要求，提高农业抗风险能力，保障农业生产安全 |  | 种子质量符合国家质量要求，及时将受灾种子拨到灾区，高效完成农业补种。 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少农业受灾损失，确保农民收入 | 减少农业受灾损失，确保农民收入 |  | 及时完成9438.65亩雹灾受灾区补种，保障8个乡镇粮食和蔬菜生产安全，将因受灾给农民带来的损失降到最低。 |  | 10 |  | 9 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用种子的农民满意度 | ≥80% |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。