附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年农产品质量安全——农产品质量安全监测及冬奥专项监测（畜禽产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市兽药监察所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙志文 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-60271917 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 374.77 | 356.5333 |  | 355.176279 | 10 |  | 99.62% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 374.77 | 356.5333 |  | 355.176279 | — |  | 99.62% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 畜禽产品方面：完成我市10个区的屠宰企业、奶站、养殖厂开展监督检测，共检测600个样品；对我市16个区的养殖企业、屠宰加工企业、奶站和批发市场畜禽产品开展常规505个样品的风险监测，145个样品的专项检测，共计650个样品；16个区200个畜禽产品的风险评估抽检；兽（渔）药方面：监测本市16个区县的兽药生产企业、兽药经营企业和养殖企业，抽检兽（渔）药产品300个；对我市各区承担畜禽产品质量安全检测工作单位（区农产品综合质检中心、区动物疫病控制中心、区畜禽产品质量监督部门等相关单位）开展1期农产品质量安全检测理论技能培训班，共计90人；畜禽产品冬奥专项监测:一是开展300个猪肉、牛肉、羊肉、鸡蛋产品常规检测，二是开展75个猪肉、牛肉、羊肉、鸡蛋产品兴奋剂，三是委托有资质的检测机构对50个猪肉、牛肉、羊肉、鸡蛋产品开展兴奋剂全项检测 。 |  |  |  |  |  | 完成了我市10个区养殖厂、屠宰加工企业、奶站600个畜禽产品的监督抽检任务，检测磺胺类、氟喹诺酮类、硝基呋喃类等35项参数，合格率100%。完成了我市16个区的养殖企业、屠宰加工企业、奶站和批发市场505个畜禽产品风险监测任务，检测项目包括氯霉素、氟苯尼考、磺胺类、重金属类等44项参数，合格率98.8%。完成了我市16个区200个畜禽产品的风险评估任务。完成了本市兽药生产企业、兽药经营企业和养殖企业中共计抽检兽（渔）药产品305个违法添加物的检测。2021年10月12日至15日，我所对顺义、怀柔等10个区的90名农产品检测人员开展“北京市农产品质量安全检测技能竞赛培训班”，此次培训以理论和实操相结合的方式，切实提升了基层农产品质量安全综合检测服务能力。完成了冬奥专项监测，抽检畜禽产品879个，25928项次，保障了冬奥期间畜禽产品质量安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 抽检畜产品数量 |  |  | 1875个畜禽产品、300个兽（渔）药 | 2184个畜禽产品、305个兽（渔）药 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 抽检产品区县涵盖数量 |  |  | 16个 | 16个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合质量技术监督管理要求检测过程、结果占比 |  |  | 98％ | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 检测进度每季度完成全年计划百分比25% |  |  | 检测进度每季度完成全年计划百分比25% | 检测进度每季度完成全年计划百分比25% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 356.5333万元 | 355.176279万元 | 10 | 10 |  | 试剂耗材招标采购核减 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证我市畜禽产品中兽药残留质量安全，维护市民身体健康 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 13 |  | 效益资料归集不充分，指标量化程度有待提高 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步促进畜禽产品质量安全控制管理力度，成为我市畜禽产品质量安全性的重要保障。 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 13 |  | 效益资料归集不充分，指标量化程度有待提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 报告相关使用人受用 |  |  | 不低于100% | 100% | 10 | 9 |  | 满意度资料归集不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。