附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农产品质量安全—风险调查（种植业）及生产技术标准制修订 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 市农业技术推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐进 | | | | | 联系电话 | | 13466573882 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 28 | 25.742 | | 23.408 | | 10 | | 90.93% | | 9.09 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 28 | 25.742 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 农产品质量安全关系着每个消费者的身体健康，本项目拟通过对农产品生产的产前、产中、产后环节的投入品、新技术、新模式、产品包装等内容进行风险监测和调查等，找出影响农产品质量安全的关键环节、投入品类型等，并组织专家进行分析研判，明确影响农产品质量安全的隐患因素，同时制修订相关作物的栽培技术规程，推进种植技术标准化，逐步推动京郊种植业农产品质量安全水平的提升，保障消费者吃上“放心”的农产品。 | | | | | | 开展了蔬菜、食用菌等作物生产的产前、产中、产后环节的投入品、新技术、新模式、产品包装等风险监测和调查等，没有发现安全隐患，同时制修订相关作物的栽培技术规程7项，5个标准已经按照要求完成了标准的征求意见、预审会、终审会的召开、报批等流程。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农产品风险调查报告 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 制定技术指南 | | | 10个 | 10个 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立固定监测点 | | | 20个 | 20个 | 5 | | 5 | |  | |
| 形成地方标准报批稿 | | | 7个 | 5个 | 5 | | 5 | |  | |
| 提交北京市种植业质量安全调查报告 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 监测点覆盖京郊7个区县 | | | 100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 1月-3月项目完成度 | | | ≥30% | 30% | 4 | | 4 | |  | |
| 4月-6月项目完成度 | | | ≥50% | 50% | 4 | | 4 | |  | |
| 7月-9月项目完成度 | | | ≥80% | 80% | 4 | | 4 | |  | |
| 9月-12月项目完成度 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 1-6月资金支出进度 | | | ≥50% | 50% | 2 | | 2 | |  | |
| 6-12月资金支出进度 | | | 100% | 90.93% | 2 | | 1.82 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 25.742万元 | 23.408万元 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 查找种植业农产品质量安全风险环节，降低种植业质量安全风险 | | | 查找种植业农产品质量安全风险环节，降低种植业质量安全风险 | 查找种植业农产品质量安全风险环节，降低了种植业质量安全风险 | 30 | | 29 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9 | | 支撑材料不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.91 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。