项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年《美丽乡村》电视栏目制作播出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村局 宣传教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62036895 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.75 |  | 116.75 | 116.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 116.75 |  | 116.75 | 116.75 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在省（市）级电视台新闻频道开设宣传北京乡村振兴的固定栏目——《美丽乡村》，每周一期，每期30分钟，深入乡村进行采访，及时准确解读强农惠农富农政策、分享新鲜经验、报道突出成就、宣传先进典型等，作为在电视台进行常年性宣传的主阵地。 |  |  |  |  |  | 顺利完成在市级电视台固定频道开设《美丽乡村》栏目，每周1期、每期30分钟，发挥市级电视台的权威性和影响力，及时宣传新政策、新举措、新成果、新典型等，为具有首都特点的乡村振兴之路营造良好舆论氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：节目期数 |  | ≥50期 |  | 52期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：每期节目时长 |  | 30 |  | 30分钟左右 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：稿件自采率 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：覆盖范围 |  | 13个涉农区 |  | 涉及13个涉农区 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：节目完成时间 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：每期成本 |  | ≤2.24万元 |  | ≤2.24万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目预算控制数 |  | ≤116.75万元 |  | ≤116.75万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：建成小康社会，人居环境 |  | 引导社会各界持续关注、支持和参与乡村振兴 |  | 引导社会各界持续关注、支持和参与乡村振兴 | 30 |  | 29 |  | 社会效益资料量化不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  | ≥85% |  | 通过调查问卷调查，满意度达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目负责人：                分管领导：