附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年市级兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴惠明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60276920 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.136900 |  | 50.136900 | 50.13690 |  | 100 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.13690 |  | 50.13690 | 50.13690 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织开展全市疫控中心兽医实验室检测能力比对工作。对比对结果进行全面统计和评估，并进行全市通报。 采购模拟试验所需试剂，组织病原学检测室和血清学检测室完成本年度模拟试验。 3.组织完成对实验室检测项目实验耗材的供应方资质进行审核，采购、出入库、按进度资金结算等工作。 |  |  |  |  |  | 已完成组织开展全市疫控中心兽医实验室检测能力比对工作。对比对结果进行全面统计和评估，并进行全市通报。 采购模拟试验所需试剂，组织病原学检测室和血清学检测室完成本年度模拟试验。 3.组织完成对实验室检测项目实验耗材的供应方资质进行审核，采购、出入库、按进度资金结算等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 参加比对实验室共12个。 |  | 参加比对实验室共19个。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 耗材采购2批次及以上。 |  | 耗材采购17批次。 | 5 |  | 3.5 |  | 预期指标值设置偏低 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 比对合格率≥80%，耗材合格验收率≥100%。 |  | 比对合格率≥80%，耗材合格验收率100%。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 ：项目方案制定和前期准备，实施，模拟试验在耗材采购12前完成 |  | 在2021年22021年12月前验收完成。 |  | 在2021年22021年12月前验收完成。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  | 50.13690万元 |  | 50.13690万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 有效保障实验室工作的顺利开展 |  | 有效保障实验室工作的顺利开展 | 30 |  | 28 |  | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 实验室人员满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 9 |  | 满意度支撑依据不充分 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。