附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年新型肥料质量抽检及肥效鉴定 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市土肥工作站 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵青春 | | | | | 联系电话 | 13911755193 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 43.04179 | 10 | | 86.08% | | 8.61 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | | 50 | 43.04179 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目实施，形成京郊新型肥料市场经营及应用情况调查报告1份；开展新型肥料质量不定期抽检20个以上；开展新型肥料肥效鉴定250亩。 | | | | | | 通过项目实施，形成京郊新型肥料市场经营及应用情况调查报告1份；开展新型肥料质量不定期抽检26个；开展新型肥料肥效鉴定310亩。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成京郊新型肥料市场经营及应用情况调查报告 | | 1份 | | 1份 | | 15 | | 15 | |  |
| 新型肥料质量抽检 | | 20个 | | 26个 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 抽检复议率 | | 0 | | 0 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 新型肥料质量抽检 | | 1-3月 | | 1-3月 | | 5 | | 5 | |  |
| 开展新型肥料肥效鉴定 | | 3-12月 | | 3-12月 | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 50万 | | 43.04179万 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 开展新型肥料质量抽检和肥效鉴定，填补一直以来肥料监督管理方面的空白，保障京郊农产品安全生产和农业产业发展、农民增收具有重要意义 | | 开展新型肥料质量抽检和肥效鉴定，填补一直以来肥料监督管理方面的空白，保障京郊农产品安全生产和农业产业发展、农民增收具有重要意义。 | | 以规范市场上新型肥料种类、提高质量和应用效果为目标，进行部分新型肥料抽样检测，并且开展肥效鉴定，促进新型肥料应用推广，为京郊农民使用放心肥提供依据，促进新型肥料产业健康发展。 | | 30 | | 30 | |  |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  | |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务满意度 | | 农户满意度达90% | | 农户满意度达95% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.61 | |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。