附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农产品质量安全—冬奥会供应保障基地遴选及质量安全评估 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市优质农产品产销服务站 | | | | |
| 项目负责人 | | 王振雨 | | | | | 联系电话 | | 15801068074 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 246.624 | | 246.624 | 243.9896 | | 10 | | 98.93% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 246.624 | | 246.624 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目实施，一方面采取现场调查、集中评定的方式，组织各行业专家对照蔬菜、生猪、肉牛、肉羊等相关基地遴选规范，从主体资格、基地规模、基地环境、设施设备、组织管理、产品生产供应计划、质量控制等方面对企业申报的供应基地进行第二批遴选，研究确定农产品供应保障基地名单；另一方面委托有资质的第三方风险评估机构对照蔬菜、生猪、肉牛、肉羊等相关基地遴选规范，从风险管控的角度对企业申报的供应基地进行农产品质量安全风险评估。 | | | | | | 通过项目实施，一方面采取现场评定、集中评定的方式，组织相关行业专家对照《农产品基地遴选规范》，对8个区推荐的26家基地进行了评定，最终遴选推荐第二批农产品备选供应基地15家；另一方面，组织三家技术支撑单位先后分4批完成蔬菜种植、即用鲜切、肉牛养殖、生猪屠宰等8类24家备选供应企业、51个货源基地农产品质量安全风险评估现场检查、产地产品抽样检测等工作，形成风险评估报告51份。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基地遴选 | | 完成第二批遴选 | | 15家 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：风险评估 | | 50个基地 | | 51个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：基地遴选及评估 | | 确定农产品供应基地名单 | | 已确定农产品供应基地名单 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成全年项目立项及预算执行任务的50%以上 | | 2021年6月底前 | | 2021年6月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成全年立项及预算执行任务 | | 2021年12月底前 | | 2021年12月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制数 | | 246.624万元 | | 项目实际支出243.9896万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 保障冬奥会和冬残奥会农产品供应，确保产品质量安全。 | | 向冬奥会供应的农产品未发生质量安全问题 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各供应基地满意程度 | | 90%以上 | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |