附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年执业兽医考试 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市动物疫病预防控制中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 薛水玲 | | | | | 联系电话 | | 60276991 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 124.2914 | 124.2914 | | 121.2414 | | 10 | | 97.54% | | 9.75 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 124.2914 | 124.2914 | | 121.2414 | | — | | 10 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：1、完成大约1000人资格授予、证书打印发放工作。2、完成约3000人报名、资格审核、考试组织实施工作 | | | | | | 1、完成已申请的613人资格授予、证书打印工作，成绩合格人员可以随时申请  2、完成3460人报名、资格审核工作， 完成2798人的考试组织工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成1000人左右的资格授予 | | | 1000人 | 1000人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：组织完成2798人的考试 | | | 2798人 | 2798人 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：无差错完成资格授予、证书打印、发放率100% | | | 发放率100% | 发放率100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：按要求完成考试报名、资格审核及考试组织实施工作, | | | 按要求审核 | 按照标准审核 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按农业农村部及北京考区工作计划完成各项工作。12月底完成 | | | 12月底 | 12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 124.2914万元 | 121.2414万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：每年增加1000名左右的执业兽医， 提升我市执业兽医的整体水平 | | | 每年增加1000名左右的执业兽医， 提升我市执业兽医的整体水平 | 每年增加1000名左右的执业兽医， 提升我市执业兽医的整体水平 | 20 | | 19 | | 效益呈现不充分 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：我市执业兽医数量持续增长 | | | 我市执业兽医数量持续增长 | 我市执业兽医数量持续增长 | 10 | | 9 | | 效益呈现不充分 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参加执业兽医资格考试的人员满意度大于95% | | | 大于95% | 大于95% | 10 | | 9 | | 满意度支撑依据不充分。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.25 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。