项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 畜牧渔业处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毅良 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82031920 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 308 | 208 |  | 201.61096 |  | 10 |  | 97% |  | 9.69 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 308 | 208 |  | 201.61096 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保病害生猪产品得到及时有效处理，保障出厂上市生猪产品质量安全。 |  |  |  |  |  | 加强对生猪定点屠宰企业无害化处理过程的有效监管，全面落实病死猪、经检验检疫不合格产品，以及其他不可食用组织无害化处理，严禁不合格产品流入市场，保障了出厂上市生猪产品质量安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生猪定点屠宰企业 |  |  | 10家 | 10家 | 8 |  | 8 |  | 禁止活猪跨省调运政策未解除，本市恢复生猪生产因疫情和市场价格因素影响未达预期，落实政府过紧日子要求，调整预算100万元。 |  |
|  |  |  | 发放补贴资金 |  |  | 208万元 | 201.61096万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 需无害化处理的病害生猪产品全部得到及时处理，确保不进入市场，处理技术相关标准符合率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 统计数据真实有效，发放资金准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 208万元 | 实际执行201.61096万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保生猪产品质量安全，提升猪肉产品品质 |  |  | 得以实现 | 得以实现 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 科学无害化处理，对病害猪及产品进行高温高压降解 |  |  | 得以实现 | 得以实现 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步提升生猪定点屠宰企业无害化处理能力和管理水平，完善各类配套措施 |  |  | 得以实现 | 得以实现 | 10 |  | 9 |  | 效果资料呈现不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 生猪定点屠宰企业满意程度达到 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.69 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标原因及拟采取措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。