附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年生态建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 生态建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李文超 | | | | | 联系电话 | 82031966 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 82.5811 | 82.5811 | | 82.524 | 10 | | 99.9% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 82.5811 | 82.5811 | | 82.524 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展生态建设项目实施工作，完成以下绩效目标：1.研究提出北京市生态农业建设发展的意见建议；2.评估2021年农业环境保护与国家农业绿色发展先行区创建各项工作效果，并与国家考核、市政府要求和相关年度目标进行比对，总结成功经验并分析问题，提出工作建议；3.委托第三方综合评估生态沟域和山区农民搬迁工作任务指标完成情况及工程效果，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。 | | | | | | 开展生态建设项目实施工作，完成以下绩效目标：1.研究提出北京市生态农业建设发展的意见建议；2.评估2021年农业环境保护与国家农业绿色发展先行区创建各项工作效果，并与国家考核、市政府要求和相关年度目标进行比对，总结成功经验并分析问题，提出工作建议；3.委托第三方综合评估生态沟域和山区农民搬迁工作任务指标完成情况及工程效果，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托专业研究团队研究提出北京市生态农业建设发展意见建议 | | | 1篇 | 1篇 | | 8 | 8 |  | |
| 委托第三方核查和评价2021年农业环境保护与国家农业绿色发展先行区创建各项工作效果，并与国家考核、市政府要求和相关年度目标进行比对，总结成功经验并分析问题，提出工作建议 | | | 1篇 | 1篇 | | 8 | 8 |  | |
| 委托第三方综合评估生态沟域和山区农民搬迁工作任务指标完成情况及工程效果，总结成功经验并分析问题，提出工作建议 | | | 1篇 | 1篇 | | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 专家评审合格率 | | | 100% | 100% | | 8 | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 9 | 9 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 82.5811万元 | 实际执行82.524万元 | | 9 | 9 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 总结至少5种生态农业发展模式，发挥指导和引领示范作用 | | | 得以实现 | 得以实现 | | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 提出北京市生态农业建设发展的意见建议 | | | 得以实现 | 得以实现 | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 生态建设项目报告对每一项工作内容梳理了取得成效，针对性提出了存在问题和工作建议，总结了国内外先进经验（见项目报告），对全市持续做好农业污染防治和推进农业绿色工作具有指导和借鉴意义 | | | 得以实现 | 得以实现 | | 10 | 10 | 效果资料呈现不足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 基层部门满意度 | | | ＞95% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 组织满意度 | | | ＞95% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.99 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。