附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年科技项目-重茬作物土壤生态与生物修复技术试验与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物保护站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王步云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13241896575 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 | 68 |  | 67.308 |  | 10 |  | 98.98% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70 | 68 |  | 67.308 |  | — |  | 98.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.针对草莓重茬土壤生态及生物修复，筛选出1-2种适宜的覆盖作物组合； 2.针对草莓重茬土壤生态及生物修复，确定适宜的生物修复组合； 3.集成设施条件下草莓重茬土壤生态及生物修复技术规程1套； 4.全生育期减少化学农药使用2-3次； 5.建立2-3个技术示范区。 |  |  |  |  |  | 1.针对草莓重茬土壤生态及生物修复，筛选出2种适宜的覆盖作物组合； 2.针对草莓重茬土壤生物修复，最终确定适宜的生物修复技术为：草莓定植后施入卓润微生物菌剂。； 3.以草莓为例，集成设施条件下草莓重茬土壤生态及生物修复技术规程1套； 4.全生育期减少化学农药使用3.1次； 5.建立2个技术示范区。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 筛选覆盖作物组合 |  |  | 1种 | 2种 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选生物修复组合 |  |  | 1种 | 1种 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 集成技术规程 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 减少化学农药使用次数 |  |  | 2次 | 3次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立技术示范区 |  |  | 2个 | 2个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 筛选出最佳比例的覆盖作物组合 |  |  | ≦50% | 4.58% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选出最佳生物修复组合 |  |  | ≦50% | 10.53% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立技术示范区 |  |  | ≧90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定详细技术方案，与相关部门进行对接 |  |  | 1-3月 | 1-3月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 进行生态和生物修复试验 |  |  | 4-8月 | 4-8月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 集成项目规程，技术示范，项目总结 |  |  | 8-12月 | 8-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 70万元 | 67.308万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选覆盖作物组合 |  |  | 不超过23.00万元 | 23.406万元 | 4 |  | 3 |  | 覆盖作物播种方式及组合方式更换，导致成本改变 |  |
|  |  |  | 筛选生物修复组合 |  |  | 不超过23.00万元 | 22.102万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 技术示范 |  |  | 不超过22.20万元 | 21.8万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | 不超过1.80万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 文章正在撰写中 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 草莓生产安全水平 |  |  | 得到提升 | 土壤修复后，草莓根腐病发病减轻，使用防治药剂减少，提升了生产安全水平 | 15 |  | 14 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境得到改善 |  |  | 环境得到改善 | 土壤修复后，使用防治药剂减少，降低了环境污染 | 15 |  | 14 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农户或种植基地满意程度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 9 |  | 只是口头回访，未进行纸质满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。