附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年美丽乡村建设整体推进项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 村镇建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王震 | | | | | 联系电话 | | 83979131 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 85 | 85 | | 85 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 85 | 85 | | 85 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 一是购买农村基础设施台账服务。45万元，为加强农村基础设施长效管控，为市/区/乡镇各级主管部门、基础设施建设方在美丽乡村建设工作中的现有基础设施台账管理、改建设施工程进度监控、长效管护资金审核等全流程管理，使美丽乡镇建设工作有序、高质量的顺利进行，并提供强大的数据查询、数据分析功能，为使用者提供综合管理、统计决策依据。  二是农村厨余垃圾数据采集。30万元，根据全市生活垃圾分类指挥部要求，为鼓励农村地区开展就地厨余垃圾处置利用工作，通过采集并分析部分农村地区厨余垃圾产生及利用现状数据，结合当地农林废弃物资源情况，形成适用于北京市不同地区的农村厨余垃圾就地处理模式及推荐技术方案。三是编写小型一体化污水处理设施建设与运维工作指南。10万元。加强对农村地区建设小型一体化污水处理设施建设与运维的技术指导。 | | | | | | 一是购买农村基础设施台账服务。45万元，为加强农村基础设施长效管控，为市/区/乡镇各级主管部门、基础设施建设方在美丽乡村建设工作中的现有基础设施台账管理、改建设施工程进度监控、长效管护资金审核等全流程管理，使美丽乡镇建设工作有序、高质量的顺利进行，并提供强大的数据查询、数据分析功能，为使用者提供综合管理、统计决策依据。  二是农村厨余垃圾数据采集。30万元，根据全市生活垃圾分类指挥部要求，为鼓励农村地区开展就地厨余垃圾处置利用工作，通过采集并分析部分农村地区厨余垃圾产生及利用现状数据，结合当地农林废弃物资源情况，形成适用于北京市不同地区的农村厨余垃圾就地处理模式及推荐技术方案。三是编写小型一体化污水处理设施建设与运维工作指南。10万元。加强对农村地区建设小型一体化污水处理设施建设与运维的技术指导。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村基础设施管理台账 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 农村厨余垃圾就地处理模式及推荐技术方案 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 小型一体化污水处理设施建设与运维工作指南 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 建立农村基础设施管理台账、形成适用于北京市不同地区的农村厨余垃圾就地处理模式及推荐技术方案、加强对农村地区建设小型一体化污水处理设施建设与运维的技术指导 | | | 按要求完成 | 按要求完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 85万 | 实际执行85万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 无 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 推进农村基础设施管护 | 得以实现 | | | 得以实现 | 推进农村基础设施管护 | 15 | | 15 | |  | |
| 无 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 形成可操作的农村厨余垃圾就地处理模式、加强对农村地区建设小型一体化污 | 得以实现 | | | 得以实现 | 形成可操作的农村厨余垃圾就地处理模式、加强对农村地区建设小型一体化污 | 15 | | 14 | | 效果资料呈现不足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 美丽乡村建设相关人员 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。