附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年乡村产业提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村局产业发展处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 涂宏汉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82031833 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成休闲农业星级园区审核提升、设计师团队建设及优秀案例遴选推介、垃圾减量净菜示范企业遴选推介及电商产品绿色分级包装标准推广工作。 |  |  |  |  |  | 完成了休闲农业星级园区审核提升、设计师团队建设及优秀案例遴选推介、垃圾减量净菜示范企业遴选推介及电商产品绿色分级包装标准推广工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 休闲农业星级园区审核提升、设计师团队建设及优秀案例遴选推介 |  |  | ≥4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 净菜示范企业遴选推介及电商产品绿色分级包装标准推广 |  |  | ≥2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 星级园区发展水平 |  |  | 达到地方标准 | 达到地方标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 净菜加工水平 |  |  | 达到行业标准 | 达到行业标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工作完成成本 |  |  | 150万元 | 实际执行150万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 星级园区及电商产品绿色分级包装不断满足社会需求 |  |  | 得以实现 | 得以实现 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 示范带动休闲农业和农产品加工业发展 |  |  | 得以实现 | 得以实现 | 15 |  | 14 |  | 效果资料呈现不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与主体满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 9 |  | 未开展满意度调查工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |