附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年信息化及统计培训、农业农村统计和“菜篮子”市长负责制考核 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 市场与信息化处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李理 | | | | 联系电话 | | 82031975 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 145 | 145 | 88.5455 | | 10 | | 61.1% | | 6.11 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 145 | 145 | 88.5455 | | — | | 61.1% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过培训，保障农经统计年报工作。开展市区业务干部培训和乡镇信息化和统计人员培训，覆盖率75%；按时完成2021年“菜篮子”市长负责制考核工作。 | | | | | 通过市、区、乡镇的信息化和统计人员培训，保障了农经统计年报工作，培训人数1300人次。完成农经统计年报工作。对全市“菜篮子”区长负责制满意度调查，形成了全市和16个区的调查报告。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 培训人数 | | 909人次左右 | 1300人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 统计报表 | | 统筹各处室完成向农业农村部、市统计局上报统计报表30余张 | 30余张 | 5 | | 5 | |  | |
| 形成“菜篮子”考核报告 | | 17份 | 17份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | | 75% | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 统计报告 | | 达到农业农村部和市统计局报表要求 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 考核报告 | | 达到农业部“菜篮子”市长负责制考核工作要求 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成部分报表和农业农村经济形势分析时间 | | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 145万元 | 88.54555万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 提高报表数据质量 | | 得以实现 | 严格审核，提高报表质量 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益 指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高各区对菜篮子考核工作的重视程度 | | 得以实现 | 通过满意度调查发现各区对“菜篮子”工作有具体措施，收到了良好的效果。 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标10 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 | | ≥80% | 83% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.11 | |  | |