附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年畜禽产品中抗生素残留及家畜毛发中违禁药物残留专项检测项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市兽药监察所 | | | | |
| 项目负责人 | | 吕涛 | | | | | 联系电话 | | 13801277421 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.9 | 80.9 | | 80.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.9 | 80.9 | | 80.9 | | - | | 100% | | - |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标：一是完成本市屠宰加工企业、养殖场及市场畜禽产品160个样品约3200个项目的抗生素残留监测，并对阳性样品与仪器法定量检测的结果进行比较，验证方法的可靠性；二是完成本市8个屠宰加工企业、3家生猪养殖场的640个样品使用测试和对比监测。 根据监测结果对检测方法进行改进和扩展。 | | | | | | 一是完成本市屠宰加工企业、养殖场及市场畜禽产品160个样品约3200个项目的抗生素残留监测，并对阳性样品与仪器法定量检测的结果进行比较，结果无偏差；二是完成本市8个屠宰加工企业、3家生猪养殖场的640个样品使用测试和对比监测。 结果无偏差。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测畜禽产品数量 | | | 800 | 800 | 10 | | 10 | |  | |
| 抽检10个屠宰企业 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 抽检3个生猪养殖企业 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 检测过程、结果98％符合质量技术监督管理要求 | | | 98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成抽样次数4次 | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 每季度完成样品检测25% | | | 25% | 25% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数80.9万元 | | | 80.9万元 | 80.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过项目实施，可推动农业标准化整体进程，强化了本市畜禽产品质量安全监管手段和力度，可促进本市主要产品质量安全合格率，保障市民产品质量安全。 | | | 通过开展本项目，保证我市家畜产品质量安全，维护市民身体健康。 | 通过开展本项目，保证我市家畜产品质量安全，维护市民身体健康。 | 15 | | 13 | | 效益资料归集不充分，指标量化程度有待提高 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 进一步促进畜禽产品质量安全控制管理力度，成为我市畜禽产品质量安全性的重要保障。对于保障市民健康安全具有重要意义和持续影响。 | | | 进一步促进畜禽产品质量安全控制管理力度，成为我市畜禽产品质量安全性的重要保障。对于保障市民健康安全具有重要意义和持续影响。 | 进一步促进畜禽产品质量安全控制管理力度，成为我市畜禽产品质量安全性的重要保障。对于保障市民健康安全具有重要意义和持续影响。 | 15 | | 13 | | 效益资料归集不充分，指标量化程度有待提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 报告相关使用人受用 | | | 受用 | 受用 | 10 | | 8 | | 满意度资料归集不充分，指标量化程度有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |