附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市耕地质量等级评价 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市土肥工作站 | | | | |
| 项目负责人 | | 王维瑞 | | | | | 联系电话 | | 82994821 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | | 70 | 61.274634 | | 10 | | 87.54% | | 8.75 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 70 | | 70 | 61.274634 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 针对全市耕地基础地力情况开展调查研究，掌握耕地质量等级变更情况，补充完善全市耕地数据资源，编制北京市耕地质量等级报告。 | | | | | | 完成了全市300个点位的耕地基础地力情况调查取样，掌握耕地质量等级变更情况，补充完善了全市耕地数据资源，编制了北京市耕地质量等级报告。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：评价点位调查采样数目 | | 300个 | | 300个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：耕地质量调查评价方法 | | 符合国家标准 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目验收通过率 | | 100% | | 暂未组织验收 | 10 | | 9 | | 暂未组织验收 | |
| 时效指标 | 指标1：年耕地质量等级评价完成时间 | | 2022年6月份前完成 | | 预计2022.6月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 70万 | | 61.274634万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： 开展全市耕地调查与分等评价工作，掌握全市耕地质量基本情况，为耕地保护提供支持 | | 开展全市耕地调查与分等评价工作，掌握全市耕地质量基本情况，为耕地保护提供支持 | | 开展全市耕地调查与分等评价工作，掌握全市耕地质量基本情况，为耕地保护提供支持 | 10 | | 9 | | 因疫情原因，耕地质量等级评价现场技术指导和实地宣传有所减少，转为线上技术支持培训和宣传。 | |
| 生态效益 | 指标1：掌握全市耕地质量基本情况，为有效保护耕地生态环境提供基础支撑 | | 掌握全市耕地质量基本情况，为有效保护耕地生态环境提供基础支撑 | | 掌握全市耕地质量基本情况，为有效保护耕地生态环境提供基础支撑 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： 开展全市耕地调查与分等评价工作，为全市土壤改良、地力培肥提供依据 | | 开展全市耕地调查与分等评价工作，为全市土壤改良、地力培肥提供依据 | | 开展全市耕地调查与分等评价工作，为全市土壤改良、地力培肥提供依据 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | 大于90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.75 | |  | |