附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农村宅基地管理专题培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 宅基地管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郄蕙 | | | | | 联系电话 | | 82031945 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | | 15.682 | | 10 | | 39.2% | | 3.92 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40 | 40 | | 15.682 | | — | | 39.2% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为贯彻落实《北京市人民政府关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》（京政发[2020]15号），扎实推进农村宅基地管理和改革工作，对各涉农区、乡镇相关工作人员进行专题辅导培训，帮助学员夯实理论基础，开拓思路视野，提升履职能力。 | | | | | | 受疫情影响，组织市、区、乡镇600余名干部进行线上培训。培训以加强农村宅基地管理为主题，通过专题辅导、经验交流、辅助练习等方式，结合专项工作，宣传解读政策，通报工作进展，分享实践路径。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标50 | 数量指标 | 培训人数 | | | 230人 | 613人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 乡镇人员覆盖度 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年10月底前 | 2021年11月 | 10 | | 9 | | 受疫情影响有所延迟 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 40万元 | 实际执行15.682万元 | 10 | | 10 | | 成本指标 | |
| 效  益指标30 | 社会效益  指标 | 管理队伍政策运用 | | | 得以提升 | 得以提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对各涉农区、乡镇相关工作人员进行专题辅导培训，帮助学员夯实理论基础，开拓思路视野，提升履职能力 | | | 得以实现 | 得以实现 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标10 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 满意度调查呈现方式欠缺 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.92 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。