项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农业综合执法总队执法宣传项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业综合执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 龚先友 | | | | | 联系电话 | | 010-82028646 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.11 | | 60.11 | 51.78582 | | 10 | | 86.15% | | 8.62 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 60.11 | | 60.11 | 51.78582 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实“谁执法谁普法”普法职责制，积极做好北京市农业综合执法总队的普法宣传工作，通过组织法律法规宣传咨询活动，发放宣传用品，提升行政相对人守法意识，确保发挥农业综合执法各相关法律效力。 | | | | | | 在日常执法和专项普法行动中，开展法律法规宣传咨询，发放宣传用品提升行政相对人尊法守法意识，落实“谁执法谁普法”普法职责制。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 印制宣传折页 | | 不少于10000份 | | 175000 | 10 | | 10 | |  | |
| 印制宣传手册 | | 不少于3000册 | | 30000册 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 种类准确率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 半年项目预算资金使用率 | | 不少于53% | | 30.65% | 5 | | 2.89 | | 受疫情影响，无法开展现场宣传活动。 | |
| 全年项目预算资金使用率 | | 不少于100% | | 86.15% | 5 | | 4.31 | | 受疫情影响，无法开展现场宣传活动。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 不超过60.11万元 | | 51.78582万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（40） | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过开展执法宣传活动，提高执法相对人守法意识 | | 通过开展执法宣传活动，提高执法相对人守法意识 | | 通过开展执法宣传活动，提高执法相对人守法意识 | 20 | | 19.75 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过开展执法宣传活动，营造良好的法治环境 | | 通过开展执法宣传活动，营造良好的法治环境 | | 通过开展执法宣传活动，营造良好的法治环境 | 20 | | 19.75 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.32 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。