99附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年粮食蔬菜生产发展保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | 种植业管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 肖勇 | | | | | 联系电话 | | | 82031941 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 170.259 | 170.259 | | 170.259 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 170.259 | 170.259 | | 170.259 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.核实当年粮食生产目标任务；核实当年发放13个涉农区及首农食品集团的耕地地力保护补贴；  2.对2021年实施的农业领域留白增绿地块，每月进行实地核验并销账，形成留白增绿核验报告；  3.对北京市13个涉农区2325个村的闲置设施及撂荒耕地踏勘核验，形成闲置设施与撂荒耕地踏勘报告；  4.建立设施农业建设成效指标体系，对各区完成情况进行年度评估；  5.形成设施农业生产经营主体名录并进行动态更新；  6.完成设施蔬菜发展监测月度报告12份，完成设施蔬菜年度发展报告1份；  7.开展全市性的重大植物疫情应急演练。 | | | | | | | 1.核实当年粮食生产目标任务；核实当年发放13个涉农区及首农食品集团的耕地地力保护补贴；  2.对2021年实施的农业领域留白增绿地块，每月进行实地核验并销账，形成留白增绿核验报告；  3.对北京市13个涉农区2325个村的闲置设施及撂荒耕地踏勘核验，形成闲置设施与撂荒耕地踏勘报告；  4.建立设施农业建设成效指标体系，对各区完成情况进行年度评估；  5.形成设施农业生产经营主体名录并进行动态更新；  6.完成设施蔬菜发展监测月度报告12份，完成设施蔬菜年度发展报告1份；  7.开展全市性的重大植物疫情应急演练。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标（50份） | 数量指标 | 核实粮食生产任务实施单位 | | | 13个 | | 13个 | | 2 | | 2 | |  |
| 核实补贴实施单位 | | | 14个 | | 14个 | | 3 | | 3 | |  |
| 核验次数 | | | 12次 | | 12次 | | 3 | | 3 | |  |
| 踏勘次数 | | | 2325个 | | 2325个 | | 3 | | 3 | |  |
| 设施农业建设成效指标 | | | 1套 | | 1套 | | 3 | | 3 | |  |
| 留白增绿核验报告 | | | 1份 | | 1份 | | 3 | | 3 | |  |
| 闲置设施与撂荒耕地踏勘报告 | | | 1份 | | 1份 | | 3 | | 3 | |  |
| 设施蔬菜发展监测月度报告 | | | 12份 | | 12份 | | 3 | | 3 | |  |
| 设施蔬菜年度发展报告 | | | 1份 | | 1份 | | 3 | | 3 | |  |
| 应急演练的次数 | | | 1次 | | 1次 | | 3 | | 3 | |  |
| 宣传片数量 | | | 200份 | | 200份 | | 3 | | 3 | |  |
| 质量指标 | 实现复种复绿 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 明确留白增绿地块、闲置设施与地块基本情况以及设施蔬菜动态发展情况 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 补贴资金发放情况 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 完成年度粮食生产目标任务完成情况 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月底前 | | 2021年12月底前 | | 3 | | 3 | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 170.259万元 | | 实际执行170.259万元 | | 3 | | 3 | |  |
| 经济效益 指标 | 无 | | | 无 | | 无 | |  | |  | |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现对拆违腾退地块、闲置设施、撂荒地块的管控，督促对拆违腾退地块复种复绿 | | | 得以实现 | | 得以实现 | | 15 | | 15 | |  |
|  | 生态效益 指标 | 无 | | | 无 | | 无 | |  | |  | |  |
|  | 可持续影响指标 | 对闲置设施及撂荒地块恢复生产，扩大蔬菜生产面积，提升蔬菜自给率 | | | 得以实现 | | 得以实现 | | 15 | | 15 | |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。