附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农村土地承包管理 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 农村土地承包管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李东伟 | | | | 联系电话 | | 82031979 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55.34 | 39.92 | 39.90799 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 55.34 | 39.92 | 39.90799 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：  1.土地流转价格监测数据采集。完成土地流转价格监测半年、全年统计报表和分析报告，引导土地以合理的价格流转。  2.农村土地承包经营纠纷调解仲裁。完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁统计报表和分析报告，纠纷调处率、仲裁员参训率不断提高。  3.农民负担及综合改革。通过加强对减轻农民负担工作的监督管理，落实中央和市委、市政府有关减轻农民负担的政策法规，达到切实维护农民合法权益，促进农村经济发展，保障农村社会稳定的目标。 | | | | | 1. 在11个涉农区49个乡镇1200个村（实际发生235个村）开展土地流转价格动态监测数据采集工作，形成半年、全年监测报告。 2. 完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁统计报表和分析报告，纠纷调处率、仲裁员参训率有所提高。 3. 开展农民负担执法检查，未发现涉农乱收费、新增一事一议筹资酬劳项目、增加村级组织负担行为，防止了农民负担反弹，维护了农民利益，确保了农村社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地流转价格监测数据采集涉农区数量 | | 12个 | 12个 | 5 | | 5 | |  | |
| 《土地流转价格动态监测表》指标数 | | 12个 | 12个 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成半年、全年分析报告 | | 2篇 | 2篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办农村土地承包经营纠纷仲裁培训-培训参与人数 | | ≥100人 | 114人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 报告相关相关数据真实、准确，并按时按质按量上报农业农村部等相关部门。 | | 数据、报告被农业农村部等相关部门采用 | 土地流转价格监测数据刊登在《昨日市情》普刊130期 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 土地流转价格监测数据采集进度-半年报完成时间 | | 2021年7月底前 | 2021年7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 土地流转价格监测数据采集进度-全年报完成时间 | | 2022年3月底前 | 2022年3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 农村土地承包经营纠纷仲裁培训完成时间 | | 2021年12月底前 | 2021年7月7日-7月9日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 39.92万元 | 实际执行39.90799万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进农民增收，促进经济发展 | | 促进农民增收，促进经济发展 | 2021年全市农村居民人均可支配收入33303元，同比增长10.5% （比城镇居民高2.7个百分点） | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益 指标 | 维护农民合法权益，保障农村社会稳定 | | 建立一支高素质、高水平、群众信赖的调解仲裁员和农民负担监管队伍，提高仲裁员素质、增强纠纷调处能力和农民负担监管水平，妥善处理矛盾纠纷，防止农民负担反弹 | 对区、乡镇等有关工作人员开展业务培训，建设出高水平的业务管理队伍，妥善化解纠纷矛盾，未发生农民负担反弹，农民权益得到有效保护，社会稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 推进农业现代化，维护农村社会的长治久安 | | 推进农业现代化，维护农村社会的长治久安 | 引导农村土地承包经营权有序度规模经营，推进农业现代化；依法开展纠纷调解仲裁工作，稳定农村土地承包关系，保障农民合法权益，促进农村社会和谐稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 基层农业农村管理部门满意度 | | >90% | 90% | 5 | | 4 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 培训人员满意度 | | >90% | 90% | 5 | | 4 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。