附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农产品质量安全-监督抽样及快速筛查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业综合执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 李岩 | | | | | 联系电话 | | 67272987 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 74.8 | | 74.03 | 65.7055 | | 10 | | 88.76% | | 8.88 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 74.8 | | 74.03 | 65.7055 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据《农产品质量安全法》等规定，以“北京市农产品质量安全统一监测计划”为依托，通过对北京市内的畜禽、水产、种植农产品样品进行重点区域、重点品种、重点项目的监督抽样及快速筛查，对违法企业起到打击和震慑作用，提升全市范围内的农产品质量安全水平。 | | | | | | 依据《农产品质量安全法》等规定，以“北京市农产品质量安全统一监测计划”为依托，结合2021年实际，通过对市域内的畜禽、水产、种植农产品样品进行监督抽样及快速筛查，对违法企业起到打击和震慑作用，提升全市范围内的农产品质量安全水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样数量（监督） | | 畜禽样品不低于700个；水产样品不低于300个；种植样品不低于1000个。 | | 畜禽样品800个；水产样品265个；种植样品于1330个。（总数2395个） | 10 | | 9.5 | | 结合2021年实际，调整计划样品种类。 | |
| 抽样数量（快速） | | 畜禽样品3500余份；水产品孔雀石绿速测筛查不低于150个。 | | 畜禽样品4722份；水产品孔雀石绿速测筛查200个。 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 抽检覆盖率（监督） | | 猪、牛、羊、禽屠宰企业覆盖率不低于90%，生鲜乳养殖场覆盖率不低于60%，生鲜乳收购企业覆盖率不低于80%，蛋禽养殖企业不少于10家。种植样品涉农区覆盖率100%。 | | 猪、牛、羊、禽屠宰企业覆盖率100%，生鲜乳养殖场覆盖率100%，生鲜乳收购企业覆盖率100%，蛋禽养殖企业18家。种植样品涉农区覆盖率100%。 | 5 | | 5 | |  | |
| 样品合格率（监督） | | 规范开展抽样工作，确保样品在抽样、存储和运输的过程中符合官方抽样程序要求，样品合格率不低于95%。 | | 合格率99% | 5 | | 5 | |  | |
| 检测结果准确率和问题样品复核率（快速） | | 畜禽产品准确率不低于90%；水产样品准确率不低于98%。对畜禽快速检验过程中出现的可疑阳性样品，复核率为100% | | 畜禽产品准确率99%；水产样品准确率99%。对畜禽快速检验过程中出现的可疑阳性样品，复核率为100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 抽检完成情况 | | 6月底前完成全年抽检任务的50%，年底前完成全年抽检任务的100%。 | | 6月底前完成全年监督抽检任务的40.3%，快速抽检未开展；年底前100%完成全年监督抽检和快速抽检任务。 | 5 | | 4.5 | | 预算下达较晚，上半年抽样进度受限,年底完成全年任务。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算执行情况 | 6月底前完成50%；9月底前完成75%，12月底前完成100%。 | 6月底前完成9.4%；9月底前完成74.6%，12月底前完成88.8%。 | 5 | 4.44 | 1.预算下达较晚，上半年预算支出受限；  2.根据市农业农村局要求调整抽样样品种类，样品费未完全支出；  3.根据实际快速筛查结果支出确证费，根据设备运行实际支出维修费。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过74.8万元 | 支出65.7055万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 通过监督抽样和快速筛查，及时发现风险点，为执法提供数据支撑，提升北京市内农产品的质量安全水平。 | 通过监督抽样和快速筛查，及时发现风险点，为执法提供数据支撑，提升北京市内农产品的质量安全水平。 | 通过监督抽样和快速筛查，及时发现风险点，为执法提供数据支撑，提升北京市内农产品的质量安全水平。立案调查3起并做出行政处罚。 | 10 | 9.5 | 指标量化程度有待加强 |
| 生态效益  指标 | 通过抽样检验提升监管对象的农产品质量安全意识，不使用违禁药物，对保护我市生态环境起到积极的作用。 | 通过抽样检验提升监管对象的农产品质量安全意识，不使用违禁药物，对保护我市生态环境起到积极的作用。 | 通过抽样检测及现场检查提升了监管对象的农产品质量安全意识，降低使用违禁药物的风险，对生态环境起积极作用。 | 10 | 9.5 | 指标量化程度有待加强 |
| 可持续影响指标 | 开展高频次抽样检验，提升监管对象的自律意识。 | 开展高频次抽样检验，提升监管对象的自律意识。 | 开展高频次抽样检验，提升了监管对象的自律意识。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 执法人员行为规范投诉 | 小于2次 | 0次 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.32 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。