附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农业综合执法服装及装备购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业综合执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹楠 孙向华 | | | | | 联系电话 | | 13671355013  15810430190 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 129.78468 | | 127.300294 | 125.580856 | | 10 | 98.65% | | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.78468 | | 127.300294 | 125.580856 | | — |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为做好北京市农业综合执法工作，依据农业农村部印发的《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》，结合自身执法工作实际,购置执法专用无人机、定位导航仪、对讲机等执法装备；  为做好北京市农业综合执法工作，及时处理应急突发事件，购置相关应急执法物资，物资购置齐全、质量可靠。为农业综合执法人员购置执法服装，服装购置齐全、质量可靠，符合日常监督执法需求。 | | | | | | 为做好北京市农业综合执法工作，依据农业农村部印发的《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》，结合自身执法工作实际,购置执法专用无人机、执法记录仪、对讲机等执法装备；  按照预算编制情况采购了相关应急物资和执法服装 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急物资数量 | | 购买防护服、口罩等应急物资，不低于预计的807件 | | 3320件 | 5 | | | 5 |  | |
| 执法服装数量 | | 为135个有执法证的执法人员购买执法服装，每人不低于39件 | | 为135名执法人员购置执法服装，每人39件 | 5 | | | 5 |  | |
| 质量指标 | 购置的执法装备质量 | | 验收合格率100% | | 验收合格率100% | 10 | | | 10 |  | |
| 应急物资质量 | | 验收合格率100% | | 验收合格率100% | 5 | | | 5 |  | |
| 时效指标 | 执法装备购置并发放到执法人员时间 | | 4月底前 | | 12月底前 | 10 | | | 9 | 根据实际执法工作需要对装备采购种类及数量 进行了调整，且北京市执法服装统一招标、统一采购，整体采购进度延后。今后将强化项目进度设计，加快项目支付进度。 | |
| 应急物资购置完成时间 | | 5月底前购置完成 | | 5月底前购置完成 | 10 | | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤127.300294万元 | | 125.580856万元 | 5 | | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 通过购买执法装备，提升办案水平，增强对农业相关违法行为的威慑力；通过购买应急物资，保障及时处理各种应急突发事件，随时用得上、供得上；通过购买执法服装，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，更好的接受社会监督，增强工作透明度 | | 通过购买执法装备，提升办案水平，增强对农业相关违法行为的威慑力；通过购买应急物资，保障及时处理各种应急突发事件，随时用得上、供得上；通过购买执法服装，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，更好的接受社会监督，增强工作透明度 | | 通过购买执法装备，提升办案水平，增强对农业相关违法行为的威慑力；通过购买应急物资，保障及时处理各种应急突发事件，随时用得上、供得上；通过购买执法服装，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，更好的接受社会监督，增强工作透明度 | 20 | | | 19.5 | 指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 通过购置执法装备，保障日常监督检查、调查取证、应急处置等执法工作顺利开展，提高执法人员夜间及复杂情况执法处置能力，提升执法办案水平 | | 通过购置执法装备，保障日常监督检查、调查取证、应急处置等执法工作顺利开展，提高执法人员夜间及复杂情况执法处置能力，提升执法办案水平 | | 通过购置执法装备，保障日常监督检查、调查取证、应急处置等执法工作顺利开展，提高执法人员夜间及复杂情况执法处置能力，提升执法办案水平 | 10 | | | 9.5 | 指标量化程度有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | | 9 | 支撑材料不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 96.86 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。