附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年京郊户厕废弃物资源化处理技术研究与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市土肥工作站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82078441 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 74.792 |  | 10 |  | 93.49% |  | 9.35 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 74.792 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、形成京郊户厕废弃物资源化利用现状调研报告1份； 2、建立人粪便科学堆肥技术规程1套； 3、建立户厕人粪蚯蚓处理技术规程1套； 4、处理农村生活垃圾1000方，产生堆肥产品300吨。 |  |  |  |  |  | 1.提交京郊户厕废弃物资源化利用现状调研报告1份； 2.建立厕污废弃物科学堆肥技术规程1份； 3.建立蚯蚓处理农村废弃物技术规范1份； 4处理农村生活垃圾1500方，产生堆肥产品400吨。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资源化利用现状调研报告 |  |  | 1份 | 1分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 产生堆肥产品 |  |  | 300吨 | 400吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建立技术规程 |  |  | 建立技术规程1套 | 建立技术规程1套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制预算数 |  |  | 80万元 | 74.492万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 初步建立技术规程 |  |  | 建立技术规程 | 建立技术规程 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善农村环境 |  |  | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 9 |  | 满意度支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.35 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。