附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年种子专项资金-北京市植物新品种权保护宣传示范及行业服务提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市种子管理站 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭慧杰 | | | | | 联系电话 | | 62248615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 145.2 | | 137.6182 | 133.276 | | 10 | | 96.84% | | 9.68 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 145.2 | | 137.6182 | 133.276 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 一是制作印刷品种保护相关内容的宣传材料进行发放；二是开展新品种田间展示，并且在智农三六一网上开展品种线上展示；三是完成《北京市种子条例》的立法及宣传；四是举办南繁成果展；五是完成《北京现代种业发展三年行动计划实施效果评价（2020年）》；六是完成种子储备相关工作。 | | | | | | 一是制作印刷500册品种保护相关内容的宣传材料进行发放；二是开展新品种田间展示，并且在智农三六一网上开展品种线上展示；四是完成《北京现代种业发展三年行动计划实施效果评价（2020年）》；五是完成种子储备相关工作；六是南繁成果展完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：印刷品种保护宣传册 | | 500册 | | 500册 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：开展品种展示 | | 40个 | | 45个 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：提供《北京市种子条例》草案意见 | | 1次 | | 5次 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：举办南繁成果展 | | 1个 | | 1个 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：印刷《北京市种子条例》宣传册 | | 500 | | 0 | 1 | | 0 | | 原因是条例要上市人大会进行审议，因此当年没有颁布，最终在2022年1月份市人大会审议通过  。 | |
| 指标6：完成《北京现代种业发展三年行动计划实施效果评价（2020年）》 | | 1份 | | 1份 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标7：开展储备期间检查 | | 1次 | | 1次 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：品种展示标准 | | 新品种品种权明确、品质突出 | | 品种权明确，品质突出 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：品种权宣传册内容标准 | | 包含新品种权申请、维权等内容 | | 包含新品种权申请、维权等内容 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：《北京市种子条例》草案意见 | | 包含法律专家、企业等人员意见 | | 包含法律专家、企业等人员意见 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：南繁成果展标准 | | 包含南繁管理成果、品种繁育成果等方面的内容 | | 包含南繁管理成果、品种繁育成果等方面的内容 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：《北京市种子条例》宣传册 | | 包含完整条例内容 | | 未印刷 | 1 | | 0 | | 原因是条例要上市人大会进行审议，因此当年没有颁布 | |
| 指标6：《北京现代种业发展三年行动计划实施效果评价（2020年）》标准 | | 包含评估行动计划落实情况和实施效果，有针对性的提出对策建议 | | 达到年初目标 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：制定救灾备荒种子储备工作方案 | | 方案科学合理，明确储备作物、承储企业确定 | | 达到年初目标 | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：印制完成品种权宣传材料 | | 9月底之前 | | 6月 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：品种展示 | | 10月底之前 | | 10月 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：《北京市种子条例》的立法和宣传 | | 12月底之前 | | 未完成 | 1 | | 0 | | 原因是条例要上市人大会进行审议，因此当年没有颁布 | |
| 指标4：南繁成果展 | | 12月底之前 | | 12月底完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：储备补贴资金拨付 | | 10月底前 | | 10月底 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：《北京现代种业发展三年行动计划实施效果评价（2020年）》 | | 12月底之前 | | 12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 137.6182万元 | | 133.276万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 企业人员新品种保护意识、品种权示范单位在全市企业的知名度 | | 有效提高 | | 有效提高 | 12 | | 12 | |  | |
| 三年行动计划实施效果 | | 增强 | | 增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 农业抗风险能力 | | 提高 | | 有效提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：种子法律法规的完整性 | | 有效提高 | | 未出台 | 2 | | 1 | | 原因是条例要上市人大会进行审议，因此当年没有颁布 | |
| 指标2：北京南繁的影响力 | | 有效提高 | | 有效提高 | 1 | | 1 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：示范人员满意度 | | >=80% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.68 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。