附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农作物品种试验展示基地运行项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市种子管理站 | | | | |
| 项目负责人 | | 高勇 | | | | | 联系电话 | 60790581 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 196.64 | 196.64 | | 196.622947 | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 196.64 | 196.64 | | 196.622947 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 承担单位相应项目试验的种植管理，配合相关项目负责人，组织展示观摩活动，负责观摩现场的筹备工作，同时，做好基地日常管理、协调和安全保卫工作，维修维护现有设备设施，确保生产安全，保障相应项目的开展和基地的试验展示能力 | | | | | | 完成主要农作物品种安全跟踪评价等项目试验，筹备开展观摩活动；做好基地日常管理，对现有设备设施进行维修维护，做好安全保卫和疫情防控工作，有效保障基地试验开展 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基地工作年度报告 | | | 1篇 | 1篇 | 10 | 10 | |  | |
| 筛选推介优质品种 | | | 10个 | 11个 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 组织开展北京市主要农作物审定品种跟踪评价和非主要农作物等级品种适应性评价展示工作，并承担站内相关项目种植工作，做好管理和协调，保证作物正常生长 | | | 组织开展北京市主要农作物审定品种跟踪评价和非主要农作物等级品种适应性评价展示工作，并承担站内相关项目种植工作，做好管理和协调，保证作物正常生长 | 开展主要农作物品种安全跟踪评价、非主要农作物登记品种生产适应性评价、种子纯度田间种植鉴定和北京市冬小麦节水性鉴定等试验，做好管理，保证作物正常生长 | 15 | 14 | | 质量指标量化程度不足 | |
| 时效指标 | 协调各项目完成种植规划方案，开展土地整理，完成育苗播种工作，做好基地管理协调工作 | | | 1-6月 | 1-6月 | 5 | 5 | |  | |
| 做好栽培管理，开展展示观摩活动，完成年度总结 | | | 7-12月 | 7-12月 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 194.64万元 | 196.622947万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过开展品种评价展示和承担单位项目试验，筛选推介优质品种，从而加快我市优质品种的推广利用，加速农业科技成果转化 | | | 通过开展品种评价展示和承担单位项目试验，筛选推介优质品种，从而加快我市优质品种的推广利用，加速农业科技成果转化 | 通过试验评价，筛选品种11个，为品种推广提供了科学依据 | 30 | 29 | | 效益指标支撑材料不完善 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 育种企业和周边种植户满意度 | | | >90% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.00 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。