附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市第一届“美丽乡村健康跑”比赛经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农民体育工作办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毕墨玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581648839 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.82 |  | 20.82 | 14.52888 |  | 10 |  | 69.78% |  | 6.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.82 |  | 20.82 | 14.52888 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办北京市美丽乡村健康跑活动一次，农民参与度70%以上，比赛效果共同提高，进度按照预定时间或提前完成。 |  |  |  |  |  | 完成北京市美丽乡村健康跑活动一次，农民参与度达到70%以上，比赛效果提升明显，进度按照预定时间全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办美丽乡村健康跑大赛 |  | 1次 |  | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 普及率 |  | 60% |  | 60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农民参与度 |  | 70% |  | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛效果 |  | 70% |  | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农民健康指数 |  | 55% |  | 55% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办美丽乡村健康跑大赛 |  | 9月 |  | 9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 20.82万元 |  | 14.52888万元 | 10 |  | 10 |  | 精简办赛，部分宣传费用未使用 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 农民民生影响力得到提升 |  | 农民民生影响力得到提升 | 30 |  | 28 |  | 支撑材料有待加强 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 农民满意度 |  | 70% |  | 70% | 10 |  | 8 |  | 支撑材料有待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.98 |  |  |  |