附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年优质农产品产销服务和农业品牌化建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市优质农产品产销服务站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马越 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15652793608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 54.85 | 54.85 | 53.223466 |  | 10 |  | 97.03% |  | 9.70 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 54.85 | 54.85 | 53.223466 |  | — |  | 97.03% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.为落实国家相关战略工作部署，通过该项目为北京优质农产品企业搭建展示交流、学习合作和贸易销售的平台；推动农业品牌创建，加强产销衔接，增加优质农产品供给，满足人民日益增长的消费需求，促进农业产业融合、绿色发展、创新升级。 2.为落实北京市农业农村局关于推动我市都市型现代农业发展的相关部署，宣传北京市农业农村局相关职能工作，提高市民对农产品的质量安全意识，拓展我市农产品销售渠道，扩大北京农产品品牌影响力，促进我市农产品优质优价工作。 |  |  |  |  |  | 除疫情影响北京展销周延期举办，以及未能正常参与部分对外交流、培训等活动外，其余项目内容都正常进行并顺利完成。建立了《“北京优农”品牌目录》，促进了品牌交流、学习、合作、产销对接，展示了北京农业都市型现代农业发展成果，为消费者提供了优质的品牌农产品，提升了北京优质农产品市场影响力，达到了品牌宣传和产销对接的目的，促进了我市农产品优质优价。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织展览/保障次数 | 1个京内区域性农业展会、2个外埠区域性农业展会、3次农业品牌宣传推介活动和完成4次“北京农业在社区”主题公益活动；全年光纤容量30M的办公网络接入1次。 |  |  | 上海农博会1次；大湾区农交会1次；北京展销周延期至2022年举办；举办北京农业在社区活动6次；农业品牌宣传推介活动3次。保障全年光纤容量30M的办公网络1次。 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响，北京展销周延期至2022年举办 |  |
|  |  |  | 展品数量 | 上海农博会不低于30种；北京展销周不低于100种；大湾区农交会不低于30种；北京农业在社区活动不低于70种；农业品牌宣传推介活动不低于30种。 |  |  | 上海农博会38种；北京展销周延期至2022年举办；大湾区农交会30种；北京农业在社区活动300种；农业品牌宣传推介活动80余种。 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，北京展销周延期至2022年举办 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动参与率 | 90% |  |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年度正常开放率 | 100% |  |  | 90% | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，北京展销周延期至2022年举办 |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 | 97% |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年开放天数 | 上海农博会3天；北京展销周4天；大湾区农交会3天；北京农业在社区活动至少4天；农业品牌宣传推介活动3天。 |  |  | 上海农博会3天；北京展销周延期至2022年举办；大湾区农交会3天；北京农业在社区活动6天；农业品牌宣传推介活动3天。 | 5 |  | 4 |  | 北京展销周延期至2022年举办 |  |
|  |  | 成本指标 | 场地租赁成本 | 上海农博会5.4万元；大湾区农交会5.4万元；北京展销周12万元；北京农业在社区活动2万元。 |  |  | 上海农博会5.4万元；大湾区农交会5.4万元；北京展销周12万元；北京农业在社区活动2万元。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传涉及成本 | 上海农博会0.6万元；大湾区农交会0.6万元；北京展销周2万元；北京农业在社区活动14万元； 农业品牌宣传推介活动3.6万元。 |  |  | 上海农博会0.6万元；大湾区农交会0.6万元；北京展销周2万元；北京农业在社区活动14万元；农业品牌宣传推介活动3.6万元。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 网络保障成本 | 互联网接入费不超过4.85万元 |  |  | 互联网接入费4.85万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | 不超过3.2万元 |  |  | 名特优新专题培训、包装标识专题培训及相关会议等1.77万元。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询费成本 | 不超过1.2万元 |  |  | “北京优农”品牌管理办法专家研讨、品牌认定专业评审等1万元。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 现场销售额 | 上海农博会5万元；北京展销周10万元；大湾区农交会5万元；北京农业在社区活动6万元；农业品牌宣传推介活动3万元。 |  |  | 上海农博会2万元；北京展销周延期至2022年举办；大湾区农交会3万元；北京农业在社区活动20余万元；农业品牌宣传推介活动10余万元。 | 10 |  | 8 |  | 现场销售额受疫情影响较大，但在品牌宣传和产销对接上还有提升的空间。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 支持中小微企业、合作社、低收入村或特色产品参展 | 中小微企业、合作社、低收入村或特色产品参与活动的主体占比不低于30%。 |  |  | 中小微企业、合作社、低收入村或特色产品参与活动的主体占比50%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 展示北京都市型现代农业发展成果 | 宣传推介“三品一标”、现代化生产的北京安全、优质品牌农产品及京郊休闲旅游路线。 |  |  | 消费者对北京农业安全、优质品牌农产品及京郊休闲旅游路线的认知有所提升。 | 5 |  | 4 |  | 在品牌宣传和产销对接上还有提升的空间。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京优质农产品市场影响力 | 提升北京优质农产品市场影响力。 |  |  | 北京优质农产品市场影响力有所提升。 | 5 |  | 4 |  | 在品牌宣传和产销对接上还有提升的空间。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观展群众满意度 | ≥80% |  |  | 通过口头问询、现场调查观展群众满意度90%。 | 10 |  | 9 |  | 互动、调查环节还有待创新和提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。