附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市动物无害化处理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市财政局 | | | | | 实施单位 | | 兽医兽药处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘孟超 | | | | | 联系电话 | | 82031987 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3223 | 3223 | | 3223 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3223 | 3223 | | 3223 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 处理范围覆盖全市（暂除顺义区）；除顺义外的15个区收集的需处理的动物及动物产品得到及时收运和处理。 | | | | | | 完成了15个区收集的需处理的动物及动物产品的及时收运和处理。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖区 | | | 15个 | 15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品收运和处理率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 3223万元 | 实际执行3223万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不进入流通环节 | | | 得以实现 | 得以实现 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不造成二次污染 | | | 未发生二次污染情况 | 得以实现 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 养殖场（小区、户）等单位满意程度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。