附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年植保技术推广体系与生物防治体系支撑经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物保护站 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901116695 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95 |  | 82.896 | 79.6633 |  | 10 | 96.1% |  | 9.61 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95 |  | 82.896 | 79.6633 |  | — | 96.1% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展植物医生遴选与考核1次，新增植物医生60人； 2.组织病虫害诊断和绿控技术知识更新培训2-3期； 3.建设植物诊所15家，开具绿色综合处方2万张。 4.完成生物天敌产品质量检测样品100个； 5.筛选1-2个新型生防作用物,明确1株高效生防产品田间应用技术参数。 6.建立生防示范区1-2个，面积50亩；病害防治效果达65%以上，化学杀菌剂使用量平均减少150～250克/亩。 |  |  |  |  |  | 1.开展植物医生遴选与考核1次，新增植物医生119人； 2.组织病虫害诊断和绿控技术知识更新培训2期； 3.建设植物诊所11家，开具绿色综合处方7万余张。 4.完成生物天敌产品质量检测样品179个； 5.筛选出6个新型生防作用物,明确6种高效生防产品田间应用技术参数。 6.建立生防示范区5个，面积110亩；病害防治效果达68%，化学杀菌剂使用量平均减少160克/亩。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遴选考核植物医生 |  | 60人 |  | 119人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 病虫害诊断和绿控技术知识更新培训 |  | 2-3期 |  | 2期 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设品牌化特色诊所 |  | 15家 |  | 11家 | 2 | 1.5 |  | 原因：植物诊所建设、运行成本提高，绿控产品补贴工作暂停； 改进措施：充分利用信息化手段，降低运行成本，推动启动绿控产品补贴工作。 |  |
|  |  |  | 开具绿色综合处方 |  | 2万张 |  | 7万张 | 2 | 1.6 |  | 2021年病虫害发生严重，根据农户实际需要，植物医生增加了开方数量。 |  |
|  |  |  | 完成生物天敌产品质量检测 |  | 100个 |  | 179个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选新型生防作用物 |  | 1-2个 |  | 6个 | 2 | 1.6 |  | 根据实际生产需求，加大了疑难病害生防产品筛选力度。 |  |
|  |  |  | 明确防病应用关键技术建立高效生防产品应用示范区 |  | 1个，50亩 |  | 5个，110亩 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 示范区减少化学杀菌剂使用量 |  | 150～250克/亩 |  | 160克/亩 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 处方合格率 |  | ≥90% |  | 95% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 病害防治效果 |  | ≥65% |  | 68% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 遴选考核植物医生，病虫害诊断和绿控技术知识更新培训，植物医生诊断技能大赛； |  | 1-6月 |  | 1-6月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 制定生防作用物筛选试验方案，收集产品；生物天敌产品质量测定 |  | 1-6月 |  | 1-6月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 处方协调验证和大数据分析应用研讨会，建设品牌化特色诊所 |  | 7-12月 |  | 7-12月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指防病生防产品田间应用技术攻关，建立示范区进行示范 |  | 7-12月 |  | 7-12月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 植物医生开具绿色综合处方 |  | 1-12月 |  | 1-12月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | 82.896万元 |  | 79.6633万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 遴选考核植物医生，新建植物诊所 |  | 15万元 |  | 15万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 病虫害诊断和绿控技术知识更新培训 |  | 10万元 |  | 10万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 处方协调验证和大数据分析应用研讨会 |  | 5万元 |  | 5万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 植物医生开具处方参与化学农药减量 |  | 10万元 |  | 10万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 每个生物天敌产品成本 |  | ≦1000元 |  | 79元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 每个示范区内病害生物防治成本 |  | ≦300元/亩 |  | 236元/亩 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 植物医生和农户的病虫害识别和防治水平 |  | 提升 |  | 提升 | 15 | 14 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少化学农药使用 |  | 150～250克/亩 |  | 160克/亩 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训植物医生满意度 |  | ≥85% |  | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生物天敌受检对象满意度 |  | ≥85% |  | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.31 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。