附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年后勤中心企业清理审计法律咨询费及后勤保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局后勤服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 田茂军 | | | | | 联系电话 | | 82078486 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 53.184 | 53.184 | | 42.7040 | | 10 | | 80.29% | | 8.03 |
| 其中：当年财政  拨款 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 53.184 | 53.184 | | 42.7040 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 审计及法律咨询费：按照市委市政府文件精神，清理所办企业，注销北三环宾馆，需要进行清算审计和法律事务咨询。在完成清算审计后进行税务和工商注销登记。同时完成北京神瑞印刷厂与万联汇业公司的清算诉讼。诉讼完成后对北京神瑞印刷厂进行清算审计和注销登记。后勤保障：为在职人员提供工作餐。 | | | | | | 妥善解决法律争议问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律问题咨询时长（小时） | | | ≥120 | 124 | 3 | | 3 | |  | |
| 法律文书撰写工作（项） | | | ≥4 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 参与撰写、审核行政文书 | | | ≥4 | 5 | 3 | | 3 | |  | |
| 为职工提供工作餐的职工数量 | | | 23 | 23 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 咨询准确率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 食品质量安全合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年底 | 2021年底 | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤53.184万元 | 42.7040万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 保证神瑞印刷厂的合法权益 | | | 保证神瑞印刷厂的合法权益 | 保证神瑞印刷厂的合法权益 | 30 | | 29 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.03 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。