项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年“美丽乡村·筑梦有我”主题宣传活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村 宣传中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62036895 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不断提升“美丽乡村•筑梦有我”主题宣传活动的品牌影响力，讲好乡村故事，振奋干部群众精神，凝聚社会各界力量，为走好具有首都特点的乡村振兴之路营造积极有利的社会氛围。 |  |  |  |  |  | 顺利完成，提升“美丽乡村•筑梦有我”主题宣传活动的品牌影响力，继续引导相关媒体、主持人深化牵手乡村，助力美丽乡村建设和低收入村脱低增收，为走好具有首都特点的乡村振兴之路营造积极有利的社会氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 指标1：专场活动数量 |  | 1场 |  | 1场 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：每场活动时长 |  | 50分钟左右 |  | 50分钟左右 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：摄制播出宣传片数量 |  | 5部 |  | 5部 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：活动涉及范围 |  | 涵盖13个涉农区 |  | 涵盖13个涉农区 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动中VCR制作水平 |  | 达到电视台播出标准 |  | 全部在北京电视台播出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：主题策划、执行、摄制及后期 |  | 达到电视台制作播出标准 |  | 全部在北京电视台播出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1场活动完成时间 |  | 2021年12月底前 |  | 2021年10月完成 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：活动成本 |  | ≤60万元 |  | 不高于60万 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：美丽乡村关注度 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：关注活动的人数增加 |  | 提升20% |  | 提升20% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动主办方及涉及乡村满意度 |  | ≥80% |  | 通过项目验收会调查及专家评议，满意度≥80% | 10 |  | 8 |  | 对主办方进行满意度调查，没有对涉及乡村的满意度进行调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |