附件2

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021年平安北京建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村局（应急处） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐铁龙 |  |  |  | 联系电话 |  | 82031923 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 39.97 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 | 40 | 39.97 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕全市“三农”工作政策和重大改革措施的制定和重大调整；由委局牵头或立项，且涉及全市群众切实利益的重大建设项目和重大工程；其他涉及农民切身利益，可能引发群体间利益不均衡，以及由委局直接参与的全市性重大保障活动等容易影响首都社会稳定的重大政策的制定和重大调整。形成评估报告，确保政策出台，安全稳妥。通过制作急救包、环保袋等农村消防宣传材料，集中组织开展农村消防安全主体宣传教育活动，并借助农民田间学校培训模式，采取专题讲座、播放课件、发放宣传品等形式，组织农民群众开展多元化的消防安全教育培训 |  |  |  |  | 围绕全市“三农”工作政策和重大改革措施的制定和重大调整；由委局牵头或立项，且涉及全市群众切实利益的重大建设项目和重大工程；其他涉及农民切身利益，可能引发群体间利益不均衡，以及由委局直接参与的全市性重大保障活动等容易影响首都社会稳定的重大政策的制定和重大调整。“119”等关键时间节点和消防宣传月时间节点组织开展了消防宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 第三方风险评估报告数量 |  | 12个 | 12个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制作手提袋数量 |  | 5000个 | 5000个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制作急救包数量 |  | 1500个 | 1500个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄宣传片数量 |  | 1部 | 1部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 制作宣传品发放率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 第三方风险评估报告能反应客观真实情况 |  | 第三方风险评估报告能反应客观真实情况 | 第三方风险评估报告能反应客观真实情况 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传片发放到现代化养猪场，发放率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 40万元 | 39.97万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 涉农重大决策成效和矛盾纠纷数量 |  | 涉农重大决策成效更加科学、合理，矛盾纠纷数量较往年有一定程度减少 | 涉农重大决策成效更加科学、合理，矛盾纠纷数量较往年有一定程度减少 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农民群众消防安全意识 |  | 较往年有一定程度提高 | 较往年有一定程度提高 | 15 |  | 14 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 |  | >90% | >90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。