附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市创新团队西甜瓜团队岗位专家工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 036208北京市优质农产品产销服务站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘中华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910250002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 37.9432 |  | 10 |  | 94.86% |  | 9.49 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 | 40 |  | 37.9432 |  | — |  | 94.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据创新团队岗位专家工作岗位的具体要求，开展甜瓜、甜瓜用砧木品种的选育与筛选工作，并对成熟技术与品种进行示范推广。针对产业中存在的问题开展技术研究与协作，解决实际问题，促进产业健康发展. |  |  |  |  |  | 按照创新团队的整体工作安排，完成了品种选育、筛选工作，开展了产业需求调研，根据实际的产业需求开展技术指导和服务，实现了增加农民增收、促进产业发展的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 通过试验进一步选育、筛选甜瓜品种或组合 |  |  | 2—4 | 3 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 开展砧木筛选试验，初步筛选出适合北京地区的甜瓜砧木品种 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 到综合试验站、田间学校工作站或农户指导次数 |  |  | 10 | 13 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 新品种示范面积 |  |  | 50 | 210 | 8 |  | 6.4 |  | 年初指标值偏低，今后绩效目标设置需根据实际情况调整。 |  |
|  |  |  | 提交行业报告、产业动态报告、技术报告等数量 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文数量 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 组织、参加生产观摩、交流和培训次数 |  |  | 4 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 技术指导产出的农产品的商品率 |  |  | 80% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成品种筛选和组合鉴定工作 |  |  | 上半年 | 上半年 | 2 |  | 1.5 |  | 年初设定不合理，需要根据实际工作性质加以调整。 |  |
|  |  |  | 完成全年工作内容 |  |  | 12月底以前 | 12月底以前 | 2 |  | 1.8 |  | 受疫情影响，部分差旅考察部分任务无法完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施控制预算数 |  |  | 40万元 | 项目实际支出37.9432万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升项目示范点经济效益 |  |  | 5% | 6.4% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升北京市农业科技创新水平，进一步将其打造成中国农业的展示窗口 |  |  | 提升北京市农业科技创新水平，进一步将其打造成中国农业的展示窗口 | 提升北京市农业科技创新水平，进一步将其打造成中国农业的展示窗口 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 技术指导服务对象满意率 |  |  | 不低于95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.19 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。