附件2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年屠宰辅助性技术工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市动物疫病预防控制中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘晓庆 | | | | | 联系电话 | | 15910870457 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.396 | 62.97905 | | 62.97905 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 63.396 | 62.97905 | | 62.97905 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1：依照企业申请和市农业农村局审批验收任务，及时组织技术专家对申请企业开展技术指导与现场审核验收工作  2：协助市级畜牧兽医主管部门制定《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》一份  3：按照《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》，组织各区农业农村局、屠宰企业完成生猪、牛羊尿液样品“瘦肉精”抽样检测，和猪肉、牛羊肉产品水分含量抽样检测工作； | | | | | | 完成1：依照企业申请和市农业农村局审批验收任务，及时组织技术专家对申请企业开展技术指导与现场审核验收工作  2：协助市级畜牧兽医主管部门制定《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》一份  3：按照《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》，组织各区农业农村局、屠宰企业完成生猪、牛羊尿液样品“瘦肉精”抽样检测，和猪肉、牛羊肉产品水分含量抽样检测工作； | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：赴屠宰企业开展技术指导与现场审核验收工作 | | | 不低于20场次 | 高于40场次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：按照屠宰环节质量安全风险监测启动抽检任务开展检测项目，检测项目测项目包括3种“瘦肉精”类物质和动物产品水分含量测定 | | | 检测项目不少于2大品类4个项目；抽样和检测数量不低于监测计划数量 | 检测项目包括瘦肉精三项和水分含量等2大品类4个项目；抽样和检测数量符合监测计划数量要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 检测合格率100% | | | 检测合格率100% | 检测合格率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》制定 | | | 6月10日前 | 6月10日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：完成试剂盒甄选、采购，签署项目委托协议 | | | 8月10日前 | 8月10日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：按照检测计划，完成抽样和检测任务 | | | 12月10日前 | 12月10日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：遵照市农业农村局屠宰企业审核验收工作任务指标，依企业申请，及时组织专家验收团队按照本市畜禽定点屠宰管理验收标准实施现场验收工作 | | | 1-12月 | 1-12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 62.97905万元 | 62.97905万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：屠宰企业质量安全意识和行业规范生产经营水平得到提升。 | | | 屠宰企业质量安全意识和行业规范生产经营水平得到提升。 | 屠宰企业质量安全意识和行业规范生产经营水平得到提升。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：推进生猪及牛羊屠宰场落实“瘦肉精”自检，生猪检测比例不低于“5%” | | | 推进生猪及牛羊屠宰场落实“瘦肉精”自检，生猪检测比例不低于“5%” | 推进生猪及牛羊屠宰场落实“瘦肉精”自检，生猪检测比例不低于“5%” | 10 | | 9 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
| 指标3：屠宰企业生产产品水分含量符合国家标准 | | | 屠宰企业生产产品水分含量符合国家标准 | 屠宰企业生产产品水分含量符合国家标准 | 10 | | 9 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》得到上级主管部门满意度 | | | 90%以上 | 90%以上 | 5 | | 4.5 | | 满意度支撑依据不充分 | |
| 指标2：畜禽定点屠宰厂现场审核验收得到服务对象满意评价率 | | | 90%以上 | 90%以上 | 5 | | 4.5 | | 满意度支撑依据不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。