附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市农作物种质资源管理项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市种子管理站 | | | |
| 项目负责人 | | 王仲 | | | | | 联系电话 | | 010-62248643 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 40.6 | | 37.13845 | | 10 | | 91.47% | 9.15 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 40.6 | | 37.13845 | | — | | 91.47% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 一是组织开展市级农作物种质资源保护单位确定工作及国家农作物种质资源保护单位初审工作；二是开展农作物种质资源登记工作；三是对北京市农作物种质资源保护单位进行监督管理，并对数量有限的优异种质资源进行扩繁与鉴评。项目成本控制在50万元。 | | | | | | 1、20个工作日完成农作物种质资源保护单位初审。2、完成种质资源库存样品抽查500份。3、扩繁和鉴评种质资源63份。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级农作物种质资源保护单位确定及国家农作物种质资源保护单位初审 | | | 20个工作日内完成 | 20个工作日内完成初审 | 5 | | 5 |  | |
| 北京市农作物种质资源保护单位库存种子样品抽查 | | | 500份 | 500份 | 10 | | 10 |  | |
| 资源扩繁与鉴评 | | | 50份 | 63份 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 扩繁资源种子质量 | | | 达到入库数量和质量要求 | 收集整理资源并入库 | 5 | | 5 |  | |
| 资源鉴评 | | | 按照各类种质资源描述规范进行 | 完成种质资源鉴评 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 制定方案、开展扩繁与鉴评 | | | 6月底完 | 6月底完 | 5 | | 5 |  | |
| 保护单位确定与抽查 | | | 12月底完成 | 12月底完成 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 40.6万元 | 37.13845万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 |
| 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 种质资源保护单位抽查覆盖率90%以上 | | | 种质资源保护单位抽查覆盖率90%以上 | 种质资源保护单位抽查覆盖率100% | 15 | | 15 |  | |
| 完善种质资源信息50份 | | | 完善种质资源信息50份 | 完善种质资源信息63份 | 15 | | 15 |  | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 可持续性影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 资源保存单位及资源使用者 | | | >80% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.15 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。