附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021年三农舆情监测与新媒体宣传及在职职工后勤保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村局宣传教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝建缨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-62044255 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.792 |  | 81.992 | 75.3016 |  | 10 |  | 91.84% |  | 9.18 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82.992 |  | 81.992 | 75.3016 |  | — |  | 91.84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | —— |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目围绕社会热点、“三农”重点工作，做好农业舆情监测与研判，为领导决策提供有效依据；运用北京农业政务新媒体做好正面宣传引导，做好农业政策解读，掌握舆论的话语权，及时发布北京农业农村发展的最新资讯和动态，展示好北京三农成果，讲述好三农故事，传播好三农声音，向社会充分展现北京农业的社会化服务形象；保障在职职工用餐安全，优化用餐膳食营养结构，保证在职职工身体健康，为推进中心各项工作打好基础。 绩效目标如下： （一）三农新媒体宣传工作 1.“北京农业”政务新媒体发布微博、微信信息，全年800条以上。 2.制作“三农”方面的新媒体短视频8个。 3.组织走郊区、进社区等新媒体宣传科普活动5次。 （二）舆情监测工作 设置舆情监测关键词50组，制作舆情监测报告12期。 （三）在职职工后勤保障 24名职工食材。 |  |  |  |  |  | 截止至2021年12月30日，该项目已完成： 1.围绕全市“三农”发展和乡村振兴的重点工作及委局中心工作，大力开展农业政策、农业建设成果等内容的宣传工作。以“宣传+行业”为主线，围绕春耕生产、产业发展、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作开展专题宣传，及时做好正面宣传引导发布工作。北京农业微博、微信共计发布2500条，累计阅读量达530万次； 2.策划拍摄制作京郊休闲农业打卡线路短视频8部，北京农业新媒体完成发布； 3.组织市民网友新媒体宣传科普活动5次，共计250人次，北京农业新媒体联合网站同步宣传。 4.围绕全市“三农”相关热点话题开始舆情监测工作，设置关键词50组，制作舆情监测报告共计21期，包括：月报12期，专题报告9期。 5.按季度支付在职职工食材费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京农业新媒体宣传 |  | 800条 |  | 2500条 | 10 |  | 9 |  | 预期指标值偏低 |  |
|  |  |  | 新媒体短视频 |  | 8部 |  | 8部 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织宣传科普活动 |  | 5次 |  | 5次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 制作舆情监测报告 |  | 12期 |  | 21期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织宣传活动 |  | 通过开展线下“三农”科普宣传活动，新媒体与网站矩阵宣传， 运用新媒体传播手段面向社会广泛深入传播，营造良好的农业农村发展氛围 |  | 结合线下活动线上宣传，市民网友全程亲身体验感受京郊农业农村建设成果，提高市民对农产品安全的认知，推动农业产业发展，扩大“三农”影响力。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新媒体宣传 |  | 持续聚焦报道，开展主动、正面宣传引导 |  | 持续聚焦报道，形成宣传阵地。提升北京三农工作宣传的影响力，提升北京“三农”的社会化服务形象 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 微视频发布宣传 |  | 微视频在媒体和网络引导社会广泛关注，合格率达到90%，播放量不低于5万。 |  | 微视频在新媒体和网络引导社会广泛关注。合格率达100%，累计播放量达12万。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 关注热点涉农话题 |  | 及时跟进并调整监测词 |  | 7×24小时监测，发现舆情立即上报 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 处理事件及时性 |  | 处理事件及时性>98% |  | 处理事件及时性达100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1-6月完成任务 |  | 2021年1-6月完成1．新媒体发布微博、微信信息 400条以上。 2.制作“三农”新媒体短视频3个。 3.组织走郊区、进社区等新媒体宣传科普活动2次。 4.设置舆情监测关键词50组，制作舆情监测报告6期。 5．资金支付进度达60%。 |  | 2021年1-6月完成新媒体发布微博、微信信息， 1200条。 2.制作“三农”新媒体短视频3个。 3.组织走郊区、进社区等新媒体宣传科普活动3次。 4．设置舆情监测关键词50组，制作舆情监测报告6期。 5．资金支付进度达60%以上。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年7-12月完成任务 |  | 2021年7-12月完成任务1．新媒体发布微博、微信信息 400条以上。 2.制作“三农”新媒体短视频5个。 3.组织走郊区、进社区等新媒体宣传科普活动2次。 4.制作舆情监测报告6期。 5．资金支付进度达90%。 |  | 2021年7-12月完成任务新媒体发布微博、微信信息， 1350条。 2.制作“三农”新媒体短视频5个。 3.组织走郊区、进社区等新媒体宣传科普活动2次。 4．制作舆情监测报告15期。 5．资金支付进度达91.84%。 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算成本 |  | 81.992万元 |  | 75.3016万元 | 5 |  | 5 |  | 剩余金额6.6904万元（包含部分餐费、材料费与专家费） 原因：餐费年初未按三餐标准支出；部分材料费与专家费由于疫情原因未进社区举办现场宣传活动 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 掌握涉农舆情动态，为市民做好涉农相关知识科普 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 市民对全市“三农”政策解读、重点工作关注度 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 9 |  | 社会效益资料量化不足 |  |
|  |  |  | 网友对北京农业关注度 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市民、网友、农民满意度指标 |  | 满意度≥90% |  | 满意度≥90% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查范围较窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.18 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。