附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市水生野生动植物救护中心西侧景观长廊安全隐患整改项目（维修(护)费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市水生野生动植物救护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 武振新 | | | | 联系电话 | | 010-81198253 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.14 | 45.14 | 45.14 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.14 | 45.14 | 45.14 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.按照混凝土浇筑、制模建筑工艺及钢架焊接工艺要求，严格进行设计施工，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。  2.加强我单位技防手段和安全工作，保障中心员工、施工人员、外来参观人员人身安全，保证单位财产不受损失。 | | | | | 1. 严格按照设计施工，工程按时完成，工程质量符合要求，无安全事故发生。   2.工程的顺利完成保障了中心员工和外来参观人员人身安全，保证了单位财产不受损失。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮面积 | | 1200㎡ | 1200㎡ | 6 | | 6 | |  | |
| 建设、改造、修缮数量 | | 1000余处 | 1000余处 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | ≥98% | ≥98% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成施工时间 | | 11月30日 | 11月30日 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 45.14万元 | 45.14万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障了中心员工和外来参观人员人身安全 | | 保障了中心员工和外来参观人员人身安全 | 保障了中心员工和外来参观人员人身安全 | 10 | | 9.5 | | 效益指标支撑材料不够充分 | |
| 新改建景观长廊外观良好，提升了园区绿化率 | | 新改建景观长廊外观良好，提升了园区绿化率 | 新改建景观长廊外观良好，提升了园区绿化率 | 10 | | 9.5 | | 效益指标支撑材料不够充分 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力不断提升 | | 履职基础、公共服务能力不断提升 | 履职基础、公共服务能力不断提升 | 10 | | 9.5 | | 效益指标支撑材料不够充分 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 外来参观人员满意度 | | ≥98% | 99% | 5 | | 4.5 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 职工满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | | 4.5 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。