附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年创新团队工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水产技术推广站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张黎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87708699 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 367 | 367 |  | 345.074341 |  | 10 |  | 94.03% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 367 | 367 |  | 345.074341 |  | — |  | 94.03% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、鲟鱼团队：对项目资金分配、实施方案、调研宣传和产业规划等的统筹管理和安排，对团队日常工作和成果进行总结和绩效考核。岗位专家根据项目内容要求，建立示范点开展健康养殖、饲料营养、养殖安全和病害防控技术的研究试验示范，并形成相应的技术成果。对产业不同领域开展调研和交流，提出调研报告。综合试验站组织辖区内田间学校和养殖户开展技术示范推广培训宣传，协调岗位专家与田间学校、养殖户之间的沟通，监督田间学校工作的落实。田间学校组织养殖户开展先进技术的试验示范推广，组织农民活动日的开展。2、观赏鱼团队：观赏鱼进城入园、进社区、进学校活动4次；建设观赏鱼交流站1处；开展观赏鱼技术咨询服务80次以上；开展养殖技术培训和现场观摩各1次；监测4种观赏鱼病毒性疾病样品40个；建立CyHV-2的快检方法1项；推广使用酿酒酵母细胞壁培养物，推广面积400亩；制作宣传视频1部。 |  |  |  |  |  | 1、鲟鱼团队：对项目资金分配、实施方案、调研宣传和产业规划等做到统筹管理和安排，对团队日常工作和成果进行总结和绩效考核。岗位专家根据项目内容，建立示范点开展健康养殖、饲料营养、养殖安全和病害防控技术的研究试验示范，并形成相应的技术成果。对产业不同领域开展调研和交流，提出调研报告。综合试验站组织辖区内田间学校和养殖户开展技术示范推广培训宣传，协调岗位专家与田间学校、养殖户之间的沟通，监督田间学校工作的落实。由于疫情影响，田间学校通过电话网络等方式为养殖户开展先进技术的试验示范推广等活动。2、观赏鱼团队：观赏鱼进城入园、进社区、进学校活动4次；建设观赏鱼交流站1处；开展观赏鱼技术咨询服务80次以上；开展养殖技术培训和现场观摩各1次；监测4种观赏鱼病毒性疾病样品40个；建立CyHV-2的快检方法1项；推广使用酿酒酵母细胞壁培养物，推广面积400亩；制作宣传视频1部。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | （鲟鱼团队）组织团队统筹管理和考评活动（次） |  |  | ≥4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）建立鲟鱼池塘循环流水养殖模式报告（份） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）形成链球菌病疫苗防控技术报告（份） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）形成IHNV疫苗防控技术报告（份） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）建立饲料精准加工模型数据库（套） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）建立低分子量鲟鱼硫酸软骨素的制备工艺（套） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）培养益生菌（株） |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）培养后生元（种） |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）申请技术专利（项） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）协调专家养殖户技术合作（次） |  |  | ≥10 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）开展产业技术交流和宣传（次） |  |  | ≥20 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）发表论文（篇） |  |  | ≥5 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （田间学校）组织农民活动日（次） |  |  | ≥30 | 30 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）开展集中培训（次） |  |  | ≥4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）进城入园活动次数 |  |  | 4 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）建设交流站个数 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）技术咨询次数 |  |  | 80 | 80 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）技术培训及观摩次数 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）监测病毒样品个数 |  |  | 40 | 41 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）建立CyHV-2的快检方法（个） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）推广使用酵母培养物面积（亩） |  |  | 400 | 400 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）制作宣传视频（个） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | （鲟鱼团队）组织技术交流培训参加人员满意率（%） |  |  | ≥95 | 95 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）任务完成率（%） |  |  | ≥95 | 95 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）应用研发产品加工工艺提高效益（%） |  |  | ≥10% | 10% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）通过采用科学用药、生态防控等技术手段，降低发病率（%） |  |  | ≥30 | 30 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）宣传、普及观赏鱼知识 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）提高养殖户养殖水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）使得发病率降低 |  |  | ≥20% | 30% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）国家标准质量 |  |  | ≥80% | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | （鲟鱼团队）确定试验示范点和对示范点人员进行培训 |  |  | 3月前 | 3月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）开展项目实施并完成半年工作总结 |  |  | 6月前 | 6月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）开展项目实施并对试验数据进行初步分析 |  |  | 9月前 | 9月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）完成项目年终总结 |  |  | 12月前 | 12月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）进城入园活动完成 |  |  | 10月底 | 10月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）建设交流站完成 |  |  | 6月底 | 6月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）技术咨询完成 |  |  | 12月底 | 12月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）养殖培训及观摩活动完成 |  |  | 9月底 | 9月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）病毒样品监测 |  |  | 6月底 | 6月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）CyHV-2的快检方法建立 |  |  | 10月底 | 10月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）酵母培养物推广完成 |  |  | 8月底 | 8月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）观赏鱼宣传视频制作完成 |  |  | 11月底 | 11月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过367万 | 345.074341万元 | 8 |  | 8 |  | 由于新冠肺炎疫情影响，原计划技术交流活动取消，使差旅费结余。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 鲟鱼池塘循环流水养殖模式单位水体经济效益（元/m³） |  |  | ≥70 | 70 | 4 |  | 4 |  | 由于疫情，销售不畅，商品鱼压塘。 |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）饲料企业生产成本下降（元/吨） |  |  | ≥20 | 20 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）研制益生菌每吨节约饲料成本（元） |  |  | ≥100 | 100 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | （观赏鱼团队）农户科学合理使用药物，提高产品质量 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 4.5 |  | 效益资料归集不充分 |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）养殖户养殖水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 4.5 |  | 效益指标量化程度不足 |  |
|  |  |  | （鲟鱼团队）产业综合水平 |  |  | 社会影响力明显提高 | 社会影响力明显提高 | 4 |  | 3.5 |  | 效益指标量化程度不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | （观赏鱼团队）引导农民合理用药，降低环境污染。 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 4 |  | 3.5 |  | 效益指标量化程度不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | （鲟鱼团队团队）岗位人员和服务企业满意率（%） |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | （观赏鱼团队）观赏鱼养殖户满意指数 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。